**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛИКИНО-ДУЛЁВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.03.2019 № 494

**г. Ликино-Дулёво**

**Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 20.12.20187 №229/18 «О бюджете городского округа Ликино-Дулёво Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Главы городского округа Ликино-Дулёво от 08.10.2018 №768 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ликино-Дулёво» и в целях обеспечения программно-целевого планирования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы» (Приложение).
2. Постановление Главы городского округа Ликино-Дулёво от 08.10.2018 № 778 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы» считать утратившим силу.
3. Постановление Главы городского округа Ликино-Дулёво от 01.11.2018 № 1010 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2018 г. № 308 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» считать утратившим силу.
4. Постановление Главы городского округа Ликино-Дулёво от 07.12.2018 № 1399 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2018 г. № 308 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» считать утратившим силу.
5. Постановление Главы городского округа Ликино-Дулёво от 29.12.2018 № 1674 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2018 г. № 308 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» считать утратившим силу.
6. Отделу информационных технологий и взаимодействия со СМИ Управления по общим вопросам разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Ликино-Дулёво.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво Банцекина Д.А.

**Глава городского округа**

**Ликино-Дулёво Е.К. Рунов**

Отп. 9 экз.:

Дело, прокуратура, Банцекину Д.А.,

УКСиМ, УФ, ОФК, МКУ ЦБ, КпоЭ, орг. отдел (А)

Приложение

к постановлению Главы

городского округа

Ликино-Дулёво

от 06.03.2019 № 494

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво Банцекин Д.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Удовлетворение культурных потребностей населения городского округа Ликино-Дулёво  2. Повышение качества услуг в сфере культуры в городском округе Ликино-Дулёво | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво  2. Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво  3. Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво  4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво  5. Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво  6. Обеспечивающая подпрограмма  7. Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво  8. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2019год** | **2020год** | **2021год** | **2022год** | **2023год** |
| Средства бюджета Московской области | **12 555,0** | 8 370,0 | 0,00 | 4 185,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | **741 722,9** | 162 964,3 | 145 128,4 | 144 543,4 | 144 543,4 | 144 543,4 |
| **ВСЕГО, в т.ч. по годам** | **754 277,9** | **171 334,3** | **145 128,4** | **148 728,4** | **144 543,4** | **144 543,4** |

1. **Общая характеристика сферы муниципальной программы**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016г. № 787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы».

Программа разработана с целью удовлетворения культурных потребностей населения городского округа Ликино-Дулёво, а также повышения качества услуг в сфере культуры в городском округе Ликино-Дулёво.

Программа содержит комплекс задач и мероприятий, направленных обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, развитие библиотечного и музейного обслуживания, а также на организацию культурного досуга и отдыха населения городского округа Ликино-Дулёво.

1. **Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации мероприятий муниципальной программы**

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет способствовать удовлетворению культурных потребностей населения городского округа Ликино-Дулёво и повышению качества услуг в сфере культуры в городском округе Ликино-Дулёво.

Мероприятия программы позволят увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий до 6,7 % к 2023 году, долю населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств до 6,7% к 2023 году.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для удовлетворения культурных потребностей населения и повышения качества услуг в сфере культуры в городском округе Ликино-Дулёво

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

**Подпрограмма I -** «Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво» (Приложение № 1 к программе).

Цель подпрограммы – обеспечение доступности населения городского округа Ликино-Дулёво к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан.

**Подпрограмма II -** «Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво» (Приложение № 2 к программе).

Цель подпрограммы – Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения на территории городского округа Ликино-Дулёво.

**Подпрограмма III -** «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво» (Приложение № 3 к программе).

Цель подпрограммы – Создание условий для развития любительского искусства, художественного и народного творчества на территории городского округа Ликино-Дулёво.

**Подпрограмма IV -** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво (Приложение № 4 к программе)

Цель подпрограммы - Модернизация материально-технической базы объектов культуры

**Подпрограмма V -** Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво (Приложение № 5 к программе)

Цель подпрограммы - развитие рынка туристских услуг.

**Подпрограмма VI –** «Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение № 6 к программе).

Цель подпрограммы – повышение эффективности в управлении бюджетными средствами, направленными на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

**Подпрограмма VII –** «Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво» (Приложение № 7 к программе)

Цель подпрограммы – повышение качества жизни населения, путем развития культурного пространства и сохранение традиций отечественной культуры.

**Подпрограмма VIII -** «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 8 к программе).

Цель подпрограммы – увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы» представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них мероприятия, представляют собой в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных в сфере развития культуры в городском округе Ликино-Дулёво. Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы» состоит из восьми подпрограмм включающие в себя следующие основные мероприятия:

* Подпрограмма I Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво;
* Подпрограмма II Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво;
* Подпрограмма III Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво;
* Подпрограмма IV Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво;
* Подпрограмма V Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво;
* Подпрограмма VI Обеспечивающая подпрограмма;
* Подпрограмма VII Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво;
* Подпрограмма VIII «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

1. **Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | № мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Макропоказатель подпрограммы  Увеличение общего количества посетителей музеев | Национальный проект «Культура» | процент | 100 | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.2 | Количество посетителей муниципальных музеев | Показатель муниципальной программы | тысяча человек | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.3 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Показатель муниципальной программы (Указ Президента Российской Федерации) | процент | 133 | 150 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| **Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Макропоказатель подпрограммы  Обеспечение роста числа пользователей библиотек городского округа Ликино-Дулёво | Отраслевой показатель | человек | 25711 | 25811 | 25920 | 26000 | 26107 | 26210 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) городского округа Ликино-Дулёво | показатель к соглашению с ФОИВ | посещение | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.3 | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 109 | 112 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 1.4 | Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Отраслевой показатель | процент | 10 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| **Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городского округа Ликино-Дулёво»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований культурно-досуговых учреждений и отделений школ искусств | Показатель муниципальной программы | Тыс. человек | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| 3.2 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | Показатель муниципальной программы | процент | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| 3.4 | 2019 Увеличение числа посещений организаций культуры | Национальный проект «Культура» | процент | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| **Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городском округе Ликино-Дулёво»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений | Показатель муниципальной программы | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 4.2 | Количество объектов культуры, построенных/реконструированных в текущем году | Показатель муниципальной программы | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 4.3 | Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению | Показатель муниципальной программы | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 4.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 4.5 | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 1.1 |
| 4.6 | Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 1.1 |
| **Подпрограмма V «Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Ликино-Дулёво | Показатель муниципальной программы | Тыс. человек | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 1.1 |
| **Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение эффективного выполнения полномочий Учреждения «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1, 1.3, 1.4 |
| 6.2 | 2019 Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Показатель муниципальной программы (Указ Президента РФ) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1, 1.3, 1.4 |
| **Подпрограмма VII «Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво»** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный целевой показатель | процент | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.1 |
| 7.3 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Показатель муниципальной программы | процент по отношению к базовому году | 107 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1.1 |
| **Подпрограмма VIII «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия**  **(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана научно-проектная документация | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 8.2 | Макропоказатель подпрограммы  Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 8.3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |

1. **Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Методика расчета значений показателя** | | **Источник информации** |
| **Подпрограмма I «Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | |
| Увеличение общего количества посетителей музеев | У% = Ко / Кп х 100%,  где:  У% - количество посетителей по отношению к предыдущему году;  Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел. | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», | |
| Количество посетителей муниципальных музеев | количество посетителей в отчетном году в тыс. чел. | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», | |
| Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Увп% = ВПо / ВПп х 100%, где:  Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году;  ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году;  ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | |
| **Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | |
| Обеспечение роста числа пользователей библиотек городского округа Ликино-Дулёво | Число посетителей библиотек | | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) городского округа Ликино-Дулёво | ПБ = П/Н, где  П – количество посещений;  Н – численность населения городского округа Ликино-Дулёво | | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Уп=(Кп+Ккм)/Уп1\*100, где  Уп - Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года;  Кп - посещаемость общедоступных (публичных) библиотек;  Ккм – посещаемость культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Дб=Кбс/Кбо\*100, где  Дб - Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту);  Кбс – Количество библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту;  Кбо – общее количество библиотек. | | Распоряжение Министерства культуры Московской области от 29.12.2017 № 15РВ-170 «Об утверждении Требований к условиям деятельности библиотек Московской области» |
| **Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований культурно-досуговых учреждений и отделений школ искусств | Чу = Мкм1 + Мкм2 +Мкм3 +…+Мкмi, где  Чу – численность участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный период;  Мкм – численность участников в культурно-досуговом мероприятии;  i - количество культурно-досуговых мероприятий за отчетный период | | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | Дн=(Н+Ш)/Чср×100%  Дн – доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств (процентов);  Н – численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа (из формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», строка 01, гр.41, данные оперативного мониторинга);  Ш – количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ, форма  1-ДО (для школ искусств, подведомственных органам управления образованием), данные оперативного мониторинга); Чср – численность населения в муниципальном образовании на 1 января текущего года (данные Мособлстата). | | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| 2019 Увеличение числа посещений организаций культуры | (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 – 100, где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек  КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек | | Формы федерального статистического наблюдения 9-НК, 8-НК, 7-НК, 1-ДШИ |
| **Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | |
| Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений | Количество введенных в эксплуатацию построенных или отремонтированных объектов культуры | | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| Количество объектов культуры, построенных/реконструированных в текущем году | Количество введенных в эксплуатацию построенных или отремонтированных объектов культуры в текущем году | | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению | Днорм.мун=Кнорм.мун/Кмун-100, где:  Кнорм.мун - количество зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений культуры, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту в текущем году, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D), единица;  Кмун - количество зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений культуры, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту в текущем году, единица. | | Данные энергетических деклараций, заполняемые учреждениями культуры в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ГИС «Энергоэффективность». |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Уп=Кп/Кб\*100, где  Уп - Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;  Кп – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в текущем году;  Кб - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в базовом году; | | Формы федерального статистического наблюдения 7-НК |
| Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Уу=Ку/Кб\*100, где  Уу - Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года;  Ку - Увеличение числа участников клубных формирований в текущем году;  Кб - Увеличение числа участников клубных формирований в базовом году | | Формы федерального статистического наблюдения 7-НК |
| **Подпрограмма V «Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво»** | | | |
| Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Ликино-Дулёво | ТЭП = Ткср +Тсв+Э,  где:  ТЭП – объем туристского и экскурсионного потока;  Ткср – число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения;  Тсв – число туристов, размещенных не в коллективных средствах размещения;  Э – число однодневных посетителей-экскурсантов. | | Данные формы 1 ТИЦ-МО |
| **Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | |
| Обеспечение эффективного выполнения полномочий Учреждения «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | Дп = В / ОБо х 100%, где:  Дп – доля достигнутых показателей государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» Министерством культуры Московской области;  ОБ – общее количество показателей;  В – выполнено в отчетном периоде | | Отчет о реализации Программы |
| 2019 Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Ск = Зк /Дмо х 100%, где:  Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;  Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;  Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области | | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от  30.11.2015 № 594 «Об утверждении  статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597» |
| **Подпрограмма VII «Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво»** | | | |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | | Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Кпп%=Ко/Кп х 100%, где:  Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. человек; Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. человек | | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; журналы учета работы парков |
| **Подпрограмма VIII «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия**  **(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** | | | |
| Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана научно-проектная документация | Дп=Кб+Кобщ/n x100%, где | | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | M%= Удтр/ОКН\*100 (где: ОКН - общее количество объектов в муниципальной собственности; Удтр - объектов в неудовлетворительном и аварийном состоянии) | | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |
| Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению | Др=Кб+Кобщ/n x100%, где | | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании постановления Главы городского округа Ликино-Дулёво Московской области от 08.10.2018 года № 768 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ликино-Дулёво».

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) является: администрация городского округа Ликино-Дулёво, органы администрации городского округа Ликино-Дулёво или муниципальные учреждения, сформированные для реализации отдельных функций муниципального управления, иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию адресных перечней и перечней, предусмотренных пунктами 12/1-12/4 раздела III постановления Главы городского округа Ликино-Дулёво Московской области от 08.10.2018 года № 768 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ликино-Дулёво»;

4) направляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении, отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Отчет о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в сроки, установленные действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ликино-Дулёво, утвержденного постановлением Главы городского округа Ликино-Дулёво Московской области от 08.10.2018 года № 768 по формам, в соответствии с приложениями к указанному Порядку.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019 - 2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА I**

**«Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

**1. Паспорт подпрограммы I**

**«Развитие музейного дела художественных промыслов в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | **Расходы (тыс. рублей**) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | **Всего**  в том числе: | **6 560,2** | **6 560,2** | **6 560,2** | **6 560,2** | **6 560,2** | **32 801,0** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 32 801,0 |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I «Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

Исторический уклад жизненного образа, стадии развития и становления городского округа Ликино-Дулёво в полном объеме отражают основные фонды, хранящиеся в музеях района. На территории городского округа Ликино-Дулёво функционируют 2 музея – Степановский краеведческий музей, Ликино-Дулевский краеведческий музей. Музейные предметы основного фонда Ликино-Дулевского краеведческого музея составляют 12565 единиц. Музейные предметы основного фонда Степановского краеведческого музея составляют 2 935 единиц хранения. В настоящее время остро стоит вопрос включения Степановского краеведческого музея в туристические маршруты региональных и районных туристических фирм и увеличение числа посещений музея. Ликино-Дулевский краеведческий музей и Степановский краеведческий музей могут стать центром развития туризма района.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво**

В целях совершенствования сферы музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функций муниципальных музеев. В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по обеспечению доступности населения городского округа Ликино-Дулёво к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 2019-2023  годы | **Итого** |  | **32 801,0** | **6 560,2** | **6 560,2** | **6 560,2** | **6 560,2** | **6 560,2** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 32 801,0 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 32 801,0 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | 6 560,2 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**5. «Дорожная карта»**

**по выполнению основного мероприятия 1 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев**»

**Подпрограммы I "Развитие музейного дела в городском округе Ликино-Дулёво "**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2019 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление информационной и культурной помощи пользователям городского округа Ликино-Дулёво; | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво - Банцекин Д.А. | Ежеквартально | | | | - развитие интереса у населения к истории родного края  - сохранение и популяризация музейных экспонатов |
| 2 | Поддержание и распространение культуры, истории, традиций и духовных ценностей Подмосковья среди жителей, проживающих в отдаленных районах, посредством организаций выставок | Ежеквартально | | | |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА II**

**«Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

**1. Паспорт подпрограммы II**

**«Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | **Расходы (тыс. рублей**) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | **Всего**  в том числе: | **29 719,3** | **29 749,3** | **29 349,3** | **29 349,3** | **29 349,3** | **147 516,5** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 29 719,3 | 29 749,3 | 29 349,3 | 29 349,3 | 29 349,3 | **147 516,5** |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

Важнейшим направлением развития культуры в городском округе Ликино-Дулёво является поддержание библиотечного дела так и дальнейшее его развития с учетом всех технических нововведений и потребностей населения городского округа Ликино-Дулёво.

В настоящее время остро встает вопрос с обновлением библиотечного фонда. В настоящее время от 50 до 70% библиотечного фонда состоит из фактически устаревшей литературы. Отсутствует система электронного читательского билета учёта и выдачи книг, отсутствует подключение к сети Интернет, отсутствует оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения, что способствует не полному удовлетворению запросов читателей, негативно сказывается на привлечение в библиотеки молодёжи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

Мероприятия подпрограммы направлены на укрепление материально-технической базы библиотек, проведение ремонтных работ помещений библиотек, приобретение современного оборудования и компьютерной техники, программного обеспечения для создания системы электронного читательского билета, приобретение аппаратуры для оцифровки книжного фонда, оснащение помещений библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

В целях совершенствования сферы библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек. В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по повышению качества информационно-библиотечного обслуживания населения на территории городского округа Ликино-Дулёво

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в городском округе Ликино-Дулёво | 2019-2023  годы | **Итого** |  | **147 516,5** | **29 719,3** | **29 749,3** | **29 349,3** | **29 349,3** | **29 349,3** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | **147 516,5** | 29 719,3 | 29 749,3 | 29 349,3 | 29 349,3 | 29 349,3 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 146 396,5 | 29 519,3 | 29 519,3 | 29 119,3 | 29 119,3 | 29 119,3 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.3 | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий подведомственными учреждениями | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 120,0 | 0,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**5. «Дорожная карта»**

**по выполнению основного мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в городском округе Ликино-Дулёво»**

**Подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском округе Ликино-Дулёво»**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2019 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление информационной, методической, технической и культурной помощи пользователям городского округа Ликино-Дулёво | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво - Банцекин Д.А. | ежеквартально | | | | - привлечение к чтению максимального количества учащихся;  - пропаганда литературы в помощь учебному процессу;  - обеспечение образовательного и воспитательного процесса, воспитание библиотечно-библиографической грамотности. |
| 2 | Предоставление широкого спектра услуг по удовлетворению культурных, образовательных, социально-бытовых потребностей пользователей через использование книжных и информационных ресурсов | ежеквартально | | | |
| 3 | Поддержание и распространение культуры, истории, традиций и духовных ценностей Подмосковья среди жителей, проживающих в отдаленных районах, посредством Комплексов информационно-библиотечного | ежеквартально | | | |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА III**

**«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво»**

**1. Паспорт подпрограммы III**

**«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности**

**в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | **Расходы (тыс. рублей**) | | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | **Всего**  в том числе: | **89 180,5** | **92 930,5** | **91 930,5** | **91 930,5** | **91 930,5** | **457 902,5** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 89 180,5 | 92 930,5 | 91 930,5 | 91 930,5 | 91 930,5 | 457 902,5 |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво»**

В настоящее время в городском округе Ликино-Дулёво районе особое внимание уделяется культурному досугу и отдыху населения, динамично развивается любительское искусство, художественное и народное творчество. В 2018 году в ведении Управления культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво 30 культурно-досуговых учреждений, в которых действуют 345клубных формирования, занимаются 5696 человек, 2 коллектива имеют звание «Народный». Неизменной популярностью у населения городского округа пользуются такие творческие проекты как: фестиваль детского и юношеского творчества «Серебряный дождь» (более 500 человек участников), фестиваль хорового творчества (более 400 человек участников), фестиваль любительского пения «Золотая осень», праздник творчества детей с ограниченными физическими возможностями «От сердца к сердцу», фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь безграничных возможностей» (более 200 человек участников), фестиваль-конкурс руководителей хореографических коллективов «В танце жизнь моя»(более 200 человек участников).

Ежегодно в городском округе проводится около 5000 мероприятий культуры, которые посещают около 40 000 человек. Тем не менее, существующая сеть учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения. В оценках населения недостаточная обеспеченность услугами культуры в первую очередь связана со следующими проблемами:

* недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, что снижает качество культурно-досуговых и театрально-концертных услуг и влечет за собой снижение темпов прироста посещаемости.
* необходимое проведение ремонтных работ культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности.
* проблемную зону представляет работа по обеспечению без барьерной среды доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить ощутимые общественно значимые результаты по развитию культуры, повышению качества и доступности услуг в сфере культуры.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво**

В целях совершенствования сферы самодеятельного творчества и поддержки основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функций культурно-досуговых учреждений. В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по созданию условий для развития любительского искусства, художественного и народного творчества на территории городского округа Ликино-Дулёво.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа | 2019-2023  годы | **Итого** |  | **457 902,5** | **89 180,5** | **92 930,5** | **91 930,5** | **91 930,5** | **91 930,5** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 457 902,5 | 89 180,5 | 92 930,5 | 91 930,5 | 91 930,5 | 91 930,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 437 902,5 | 88 180,5 | 88 180,5 | 87 180,5 | 87 180,5 | 87 180,5 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.2 | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.3 | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий подведомственными учреждениями | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 15 000,0 | 0,00 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**5. «Дорожная карта»**

**по выполнению основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа» Подпрограммы III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Ликино-Дулёво»**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2019 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Серебряный дождь» | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво - Банцекин Д.А. | выполнение |  |  |  | Создание условий для развития любительского искусства, художественного и народного творчества на территории городского округа Ликино-Дулёво |
| 2 | Проведение фестиваля хорового творчества | выполнение |  |  |  |
| 3 | Проведение фестиваля патриотической песни «С чего начинается Родина» | выполнение |  |  |  |
| 4 | Проведение фестиваля любительского пения «Золотая осень», праздника творчества детей с ограниченными физическими возможностями «Голоса сердец», театрального фестиваль «Театральная весна» |  | выполнение | выполнение |  |
| 5 | организация и проведение районных мероприятий | ежеквартально | | | |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА IV**

**«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво**

**на 2019-2023 годы»**

**1. Паспорт подпрограммы IV**

**«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво | Всего  в том числе: | **10 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **15 000,0** |
| Средства бюджета Московской области | 8 370,0 | 0,00 | 4 185,0 | 0,00 | 0,00 | **13 185,0** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 1 630,0 | 0,0 | 815,0 | 0,0 | 0,0 | **2 445,0** |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво»**

В настоящее время в городском округе Ликино-Дулёво особое внимание уделяется культурному досугу и отдыху населения, динамично развивается любительское искусство, художественное и народное творчество. Тем не менее, существующая сеть учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения. 14% зданиям учреждений культуры требуется капитальный ремонт.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить ощутимые общественно значимые результаты по развитию культуры, повышению качества и доступности услуг в сфере культуры.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы**

**укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво**

В целях совершенствования сферы укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа. В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по модернизации материально-технической базы объектов культуры

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV**

**«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  по реализации подпрограммы | Срок  исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующие годы | Всего  (тыс.руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение  мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения | 2019-2023  годы | **Итого** |  | **15 000,0** | **10 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 13 185,0 | 8 370,0 | 0,00 | 4 185,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 2 445,0 | 1 630,0 | 0,0 | 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Софинансирование расходов на оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием | 2019-2023  годы | **Итого** |  | **15 000,0** | **10 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 13 185,0 | 8 370,0 | 0,00 | 4 185,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 2 445,0 | 1 630,0 | 0,0 | 815,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. «Дорожная карта»**

**по выполнению основного мероприятия «Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения»**

**Подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Ликино-Дулёво»**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2019 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оснащение кинооборудованием учреждений культуры | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво - Банцекин Д.А. |  |  | выполнение |  | Увеличение количества посетителей учреждений культуры |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019 - 2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА V**

**«Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво»**

**1. Паспорт подпрограммы V**

**«Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво | Всего  в том числе: | **0,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **160,0** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **160,0** |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы V «Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво»**

В настоящее время на территории городского округа Ликино-Дулёво заложена основа для развития информационной среды. В 2015 году начата работа по установке знаков туристкой навигации. Ежедневно размещается информация на портале «Пульс Подмосковья» о наиболее крупных событиях района. Разработана программа проведения инфотура (информационно-ознакомительный тур) по району для представителей СМИ и туриндустрии.

Основными проблемами развития туристкой дестинации являются:

* слабо развитая инфраструктура;
* недостаточное количество экскурсоводов;
* недостаточное оснащение музеев (как туристских объектов) современным, высокотехнологичным оборудованием;
* проблемную зону представляет работа по распространению информации.

Приоритетным направлением работы является культурно-познавательный туризм (посещение культурно-исторических мест: музеи, памятные места, объекты религиозного культа), так же особое внимание уделяется развитию событийного туризма, формирование имиджа городского округа Ликино-Дулёво на туристском рынке региона. Обеспечение роста турпотока в район. Деятельность в рамках культурного туризма является не только перспективным сектором экономики, но и фактором социокультурного развития территории.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы туризма**

**в городском округе Ликино-Дулёво**

В целях совершенствования сферы туризма в городском округе Ликино-Дулёво реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функций туристских услуг. В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по развитию рынка туристских услуг

**4. Перечень мероприятий V «Развитие туризма в городском округе Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс.руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Развитие туристской инфраструктуры | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 160,0 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.1 | Создание туристко-информационных центров | 2019-2023  годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 160,0 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА VI**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

**1. Паспорт подпрограммы VI**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво | Всего  в том числе: | **15 327,3** | **13 646,3** | **13 646,3** | **13 646,3** | **13 646,3** | **69 912,5** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 15 327,3 | 13 646,3 | 13 646,3 | 13 646,3 | 13 646,3 | **69 912,5** |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»**

На территории городского округа Ликино-Дулёво в настоящее время функционируют 60 учреждений сферы культуры, со штатной численностью около 400 квалифицированных специалистов. Состояние кадрового потенциала в учреждениях культуры стабильное, текучесть кадров незначительна.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников, в том числе на доведение средней заработной платы работников культуры района до средней заработной платы по Московской области.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы обеспечивающая подпрограмма**

В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по повышению эффективности в управлении бюджетными средствами, направленными на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем | Всего (тыс.руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Создание условий для реализации полномочий в области культуры | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | **69 912,5** | **15 327,3** | **13 646,3** | **13 646,3** | **13 646,3** | **13 646,3** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Учреждения "Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво ", включая оплату труда муниципальным служащим и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущество | 2019-2023 годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 69 912,5 | 15 327,3 | 13 646,3 | 13 646,3 | 13 646,3 | 13 646,3 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.2 | Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных государственных учреждений в целях его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 2019-2023 годы | В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований |  | Не требует финансирования | | | | | | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.3 | Организация деятельности органов местного самоуправления по проведению анализа перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями в целях его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) и разработке механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации их деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование) | 2019-2023 годы | В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований |  | Не требует финансирования | | | | | | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА VII**

**«Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво»**

**1. Паспорт подпрограммы VII**

**«Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | **Всего**  в том числе: | **3 547,0** | **2 202,1** | **2 202,1** | **2 202,1** | **2 202,1** | **12 355,4** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 3 547,0 | 2 202,1 | 2 202,1 | 2 202,1 | 2 202,1 | **12 355,4** |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы VII «Развитие парков культуры и отдыха**

**городского округа Ликино-Дулёво»**

На территории городского округа Ликино-Дулёво в настоящее время функционируют 2 парка культуры и отдыха.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, повышение качества жизни населения, путем развития культурного пространства и сохранение традиций отечественной культуры, создание комфортных условий для отдыха населения.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво**

В целях совершенствования сферы развитие парков культуры и отдыха в городском округе Ликино-Дулёво реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функций парков культуры и отдыха. В рамках реализации комплекса программных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, по повышению качества жизни населения, путем развития культурного пространства и сохранение традиций отечественной культуры.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы VII «Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  по реализации подпрограммы | Срок  исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятий в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Развитие парковых территорий | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **12 355,4** | **3 547,0** | **2 202,1** | **2 202,1** | **2 202,1** | **2 202,1** | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 12 355,4 | 3 547,0 | 2 202,1 | 2 202,1 | 2 202,1 | 2 202,1 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019-2023 годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | 12 355,4 | 3 547,0 | 2 202,1 | 2 202,1 | 2 202,1 | 2 202,1 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**5. Дорожная карта»**

**по выполнению основного мероприятия 1 «Развитие парковых территорий»**

**подпрограммы VII «Развитие парков культуры и отдыха городского округа Ликино-Дулёво»**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2019 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание новых парков; | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво - Банцекин Д.А. |  |  |  | выполнение | Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
| 2 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха |  |  |  | выполнение |

**Приложение № 8**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

**ПОДПРОГРАММА VIII**

**«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

**1. Паспорт подпрограммы VIII**

**«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2022 год | **Итого** |
| Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулёво» | Всего  в том числе: | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 000,0** |
| Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17 000,0** |

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы VIII «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  по реализации подпрограммы | Срок  исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятий в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс.руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 2019-2023 годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | **17 000,0** | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрации по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.1 (здание клуба фарфоровой фабрики 1927-1930 гг, архитектор Мельников К.С.) | 2019-2023 годы | Средства бюджета городского округа Ликино-Дулёво |  | **17 000,0** | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |

**5. «Дорожная карта»**

**по выполнению основного мероприятия 1 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»**

**подпрограммы VIII «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

**муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Ликино-Дулёво на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2019 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка проектной документации для проведения реставрационных работ | Заместитель Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво - Банцекин Д.А. | - | - | - | ежемесячно | Подготовка проектно- сметной документации для проведения реставрационных работ |