**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛИКИНО-ДУЛЁВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От22.08.2019 № 2086**

**г. Ликино-Дулёво**

**О внесении изменений в Приложения 1, 2 к Постановлению Главы городского округа Ликино-Дулёво Московской области от 01.07.2019 №1520 «Об утверждении Плана мероприятий по достижению целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ликино-Дулёво (показатели Рейтинга-50) на 2019 год»**

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Перечнем поручений Губернатора Московской области по итогам Рейтинга-50 за 1 полугодие 2019 года и в целях достижения целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления (показатели Рейтинга-50) на 2019 год,

**П О С Т А Н ОВ Л Я Ю:**

1.Внести следующие изменения в Приложение 1 «План мероприятий по достижению целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ликино-Дулёво (показатели Рейтинга-50) на 2019 год», Приложение 2 «Перечень целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ликино-Дулёво(показатели Рейтинга-50) и заместителей Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво по курирующим направлениям» к Постановлению Главы городского округа Ликино-Дулёво Московской области от 01.07.2019 №1520 «Об утверждении Плана мероприятий по достижению целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ликино-Дулёво (показатели Рейтинга-50) на 2019 год» изложив их в новой редакции согласно Приложению 1, Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2.Отделу информационных технологий и взаимодействия со СМИ Управления по общим вопросам администрации городского округа Ликино-Дулёво разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Ликино-Дулёво.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво Волкович И.С.

**И.О. Главы администрации**

**городского округа**

**Ликино-Дулёво И.С. Волкович**

Приложение 1 к постановлению Главы

 городского округаЛикино-Дулёво

от 22.08.2019 № 2086

**План мероприятий по достижению целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ликино-Дулёво (показатели Рейтинга-50) на 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  | **Факт март 2019** | **Факт июнь 2019** | **Прогноз сентябрь 2019** | **Проводимые мероприятия по достижению показателей**  | **Прогноз декабрь 2019** | **Проводимые мероприятия по достижению показателей**  |
|
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти | процент | 43 | 48,00 | 38,00 | 45,00 |  Увеличение медиаактивности депутатов ЕР, открытие новых каналов коммуникации с населением, перехват экологической повестки лояльными политическими группами, улучшение качества работы и содержания социальных сетей.  | 48,00 |  Увеличение медиаактивности депутатов ЕР, открытие новых каналов коммуникации с населением, перехват экологической повестки лояльными политическими группами, улучшение качества работы и содержания социальных сетей.  |
| 2 | Охват населения средствами массовой информации «Житель хочет знать» | Единиц | 2112,80 | 756,12 | 1688,25 | 2965,8 | Информирование населения посредством печатных и электронных СМИ (телевидение, радио, газета, сайты) Увеличение времени вещания ТВ АИСТ (2-х часовой формат)  | 4238,29 | Информирование населения посредством печатных и электронных СМИ (телевидение, радио, газета, сайты) Увеличение времени вещания ТВ АИСТ (2-х часовой формат)  |
| 3 | Уровень информированности населения в социальных сетях | Коэффициент | 0 | 4,66 | 6,83 | 7,05 | Размещение ежемесячно минимум 480 постов на 4 официальных аккаунтах администрации.  | 7,13 | Размещение ежемесячно минимум 480 постов на 4 официальных аккаунтах администрации.  |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения «Инвестируй в Подмосковье»  | Тысяч рублей. | 1 кв -14, 19; 2 кв - 4,14; 3 кв – 5,58; 4 кв – 8,42 | 16,71 | 1,55 | 4,1 | Проведение комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным муниципальным Стандартом по улучшению благоприятного инвестиционного климата (сопровождение инвестпроектов в ЕАС ПИП и ЦСС, организация регулярных встреч Главы городского округа с бизнес-сообществом, корректировка Генерального плана и т.д.). Работа с промышленными предприятиями округа по предоставлению данных по фактическому освоению инвестиций в стат орган. | 9,0 | Проведение комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным муниципальным Стандартом по улучшению благоприятного инвестиционного климата (сопровождение инвестпроектов в ЕАС ПИП и ЦСС, организация регулярных встреч Главы городского округа с бизнес-сообществом, корректировка Генерального плана и т.д.) Работа с промышленными предприятиями округа по предоставлению данных по фактическому освоению инвестиций в стат орган. |
| 5 | Заполняемость промышленных площадок, индустриальных парков «Территории промышленного роста» | Процент | Базовое значение дла го Ликино-Дулёво отсутствует | 85,03 | 0 | 7,8 | Отделу Инвестиций направить запрос по значению базового показателя в Министерство Инвестиций и Инноваций в срок до 18.08.2019. Оказать сопровождение проекта по увеличению площади Индустриального парка «Кабаново». Регулярное направление арендодателям заявок потенциальных инвесторов; мониторинг новых резидентов (заключенных долгосрочных договоров аренды).  | 8,1 | Идет работа по увеличению площади Индустриального парка «Кабаново». Регулярное направление арендодателям заявок потенциальных инвесторов; мониторинг новых резидентов (заключенных долгосрочных договоров аренды). |
| 6 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения «Малый бизнес большого региона» | Единиц | 41,86 | 14,33 | 15,74 | 16,46 | Оказание: финансовой поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования; имущественной поддержки в виде понижающего коэффициента к расчетной величине арендной платы за недвижимое имущество; консультационной поддержки в виде обучающих семинаров по открытию и ведению бизнеса, подключению к энергосетям, бухгалтерскому и налоговому учету, трудовому праву, получению субсидий и иных видов поддержки.  | 21,5 | Оказание: финансовой поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования; имущественной поддержки в виде понижающего коэффициента к расчетной величине арендной платы за недвижимое имущество; консультационной поддержки в виде обучающих семинаров по открытию и ведению бизнеса, подключению к энергосетям, бухгалтерскому и налоговому учету, трудовому праву, получению субсидий и иных видов поддержки.  |
| 7 | Прирост объема производства продукции агропромышленного комплекса (производство и переработка с/х продукции)  | Процент | 100 | 106,20 | 128,69 | 132,00 | Привлечение новых товаропроизводителей. Оказание информационной и методологической поддержки при регистрации предприятий и получении мер государственной поддержки. Сопровождение инвестпроектов АПК. Проведение модернизации в с/х предприятиях, создание новых скотомест. Формирование земельных участков: постановка на кадастровый учет более 500 га земель сельскохозяйственного назначения, подача заявлений о предоставлении земельных участков в аренду. Организация обучения КФХ. | 145,00 | Привлечение новых товаропроизводителей. Оказание информационной и методологической поддержки при регистрации предприятий и получении мер государственной поддержки. Сопровождение инвестпроектов АПК. Проведение модернизации в с/х предприятиях, создание новых скотомест. Формирование земельных участков: постановка на кадастровый учет более 500 га земель сельскохозяйственного назначения, подача заявлений о предоставлении земельных участков в аренду. Организация обучения КФХ. |
| 8 | Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены сроки «Качественные услуги» | Процент | 1,47 | 1,27 | 0,80 | 0,9 | Регулярное проведение мониторинга. Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений за регламентными сроками предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности. | 1 |  Регулярное проведение мониторинга. Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений за регламентными сроками предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности. |
| 9 | Доля отказов в предоставлении услуг «Результативные услуги» | Процент | 28 | 29,73 | 19,63 | 20,4 |  Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений за регламентными сроками предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности.  | 22,3 |   Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений за регламентными сроками предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности.  |
| 10 | Исключение незаконных решений по земле | Единица | 0 | 3,00 | 5,20 | 6,0 | Разработка и утверждение, исполнение Дорожной карты по исключению незаконных решений по земле.Усиление контроля за подготовкой проектов в соответствии с требованиями действующего законодательства, а так же подготовка проектов решений для направления на МВК. | 7,0 | Исполнение утвержденной Дорожной карты по исключению незаконных решений по земле.Усиление контроля за подготовкой проектов в соответствии с требованиями действующего законодательства.  |
| 11 | Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 0 | 32,64 | 33,84 | 32,00 | Усиление контроля за сроками рассмотрения обращений и организация работы по недопущению повторных обращений. Повышение качества ответов. Проведение рабочих совещаний с УК по обращениям. Еженедельный мониторинг поступивших обращений и поиск решений по их исполнению. | 30,00 | Усиление контроля за сроками рассмотрения обращений и организация работы по недопущению повторных обращений Повышение качества ответов. Проведение рабочих совещаний с УК по обращениям. Еженедельный мониторинг поступивших обращений и поиск решений по их исполнению. |
| 12 | Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) «Отложенные решения» | Процент | 0 | 24,96 | 30,57 | 25,00 | Усиление контроля за сроками рассмотрения обращений и организация работы по недопущению отложенных решений. Разработка своего комплекса мер по каждому направлению, своевременное проведение работ, работы на опережение. Проведение рабочих совещаний с УК по обращениям. | 23,00 | Усиление контроля за сроками рассмотрения обращений и организация работы по недопущению отложенных решений. Разработка своего комплекса мер по каждому направлению, своевременное проведение работ, работы на опережение. Проведение рабочих совещаний с УК по обращениям. |
| 13 | Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа «Ответь вовремя» | Процент | 45,07 | 9,01 | 6,35 | 6,00 | Усиление контроля и организация работы по недопущению нарушения срока подготовки ответа и факта его отсутствия, повышение ответственности со стороны исполнителей, исключение лишних звеньев.  | 5,00 | Усиление контроля и организация работы по недопущению нарушения срока подготовки ответа и факта его отсутствия, повышение ответственности со стороны исполнителе, исключение лишних звеньев.  |
| 14 | Доля несостоявшихся торгов | Процент | 20,25 | 11,14 | 9,97 | 10,3 | Проведение постоянной работы по привлечению потенциальных участников торгов посредством функционала торговой площадки с целью недопущения увеличения количества торгов, признанных несостоявшимися. Проведение работы с заказчиками по улучшению обоснования начальных (максимальных) цен закупок.  | 12,0 | Проведение постоянной работы по привлечению потенциальных участников торгов посредством функционала торговой площадки с целью недопущения увеличения количества торгов, признанных несостоявшимися. Проведение работы с заказчиками по улучшению обоснования начальных (максимальных) цен закупок. |
| 15 | Доля документов приемки, подписанных через Портал исполнения контрактов | Процент | 40,77 | 98,95 | 99,35 | 99,42 | Проведение ежедневного мониторинга по доли документов о приемке, подписанных через ЭДО ПИК.Проведение контрольных мероприятий среди заказчиков, на предмет подписание документов через систему ПИК ЕАСУЗ. Отработка с ООО «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулёво» вопрос работы и подписание документов в ПИКе. | 99,48 | Проведение ежедневного мониторинга по доли документов о приемке, подписанных через ЭДО ПИК.Проведение контрольных мероприятий среди заказчиков, на предмет подписание документов через систему ПИК ЕАСУЗ. Отработка с ООО «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулёво» вопрос работы и подписание документов в ПИКе. |
| 16 | Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | Балл | 1190 | 300,00 | 590,0 | 890,00 | Проведение мониторинга незаконно установленных НТО на территории г.о. Ликино-Дулёво. Своевременная ликвидация выявленных НТО. Своевременность сдачи отчетности в системе ГАСу. | 1190,0 | Проведение мониторинга незаконно установленных НТО на территории г.о. Ликино-Дулёво. Своевременная ликвидация выявленных НТО. Своевременность сдачи отчетности в системе ГАСу. |
| 17 | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ | Процент | 34,57 | 35,80 | 35,80 | 37,04 | Проведение работ по приведению в соответствие кладбищ д. Давыдово (новое) и д. Запонорье (установка ограждения кладбищ по всему периметру, установка табличек навигации и т.д.) с последующим рассмотрением материалов на МВК. | 44,14 | Проведение работ по приведению в соответствие кладбищ д. Селиваниха, д. Абрамовка, д. Степановка, д. Давыдово (старое),д. Анцифирово с последующим рассмотрением материалов на МВК. |
| 18 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 50 | В I квартале согласно методике | 21,32 | 39,12 | В 3 квартале инвентаризация кладбища в г. Ликино-Дулёво.  | 48,30 | Запланировано в 4 квартале инвентаризация 2 кладбищ г. Дрезна (9,05 га), д. Чукаево (1,1 га) |
| 19 | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 0 | 32,02 | 40,70 | 40,70 | По году уровень показателя будет сохранен. На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению незарегистрированных объектов капитального строительства. Ведется еженедельная рассылка уведомление собственникам земельных участков. | 40,70 | По году уровень показателя будет сохранен. На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению незарегистрированных объектов капитального строительства. Ведется еженедельная рассылка уведомление собственникам земельных участков. |
| 20 | Снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество | Процент | 15 | 20,34 | 26,83 | 25 | Усиление работы с должниками: проведение претензионной работы, взыскание задолженности через суд, проведение комиссии по мобилизации доходов, ведение работы со службой судебных приставов и прокуратурой. Постоянное проведение мероприятий по розыску имущества должника. | 20 | Усиление работы с должниками: проведение претензионной работы, взыскание задолженности через суд, проведение комиссии по мобилизации доходов, ведение работы со службой судебных приставов и прокуратурой. Постоянное проведение мероприятий по розыску имущества должника. |
| 21 | Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет | Коэффициент | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | Осуществляется строгий контроль за муниципальными учреждениями. Проводится МВК по мобилизации доходов. Ведется работа по недоимке. Совместные рейды с налоговой инспекцией и приставами. | 0,06 | Осуществляется строгий контроль за муниципальными учреждениями. . Проводится МВК по мобилизации доходов Ведется работа по недоимке. Совместные рейды с налоговой инспекцией и приставами. |
| 22 | Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Процент | 14,30 | 15,79 | 20,00 | 30,00 | Постоянный мониторинг долгостроев, объектов незавершенного и самовольного строительства.  До конца года запланировано ликвидировать 19 объектов незавершенного строительства (доп отв лицо) | 50,00 | Постоянный мониторинг долгостроев, объектов незавершенного и самовольного строительства.  До конца года запланировано ликвидировать 19 объектов незавершенного строительства |
| 23 | Недопущение строительства объектов самовольной застройки | Балл | 24 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Постоянное проведение мониторинга всей территории городского округа и своевременное выявление самовольного строительства | 1,00 |  Необходимо осуществление контроля со стороны ОМСУ в лице Управления архитектуры. Так как выявленные объетыГлавгосстройнадзором умножаются на 2, в случаи не выявление ОМСУ, что приводит к ухудшению значения показателя |
| 24 | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства | Процент | 0 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |  По объекту в г.Дрезна ул. Зимина д.12 проводится проверка и экспертиза затраченных средств с последующим выставлением участка на торги с обременением 16 дольщиками. | 100,00 |  Принимаются меры по проблемному объекту в г.Дрезна ул. Зимина д.12 (проводится проверка и экспертиза затраченных средств с последующим выставлением участка на торги с обременением 16 дольщиками.) |
| 25 | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | процент | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Планируется удержать до конца года | 0 | Планируется удержать до конца года |
| 26 | Встречи с гражданами - участниками долевого строительства | Процент | 0 | 0,00 | 0,88 | 0 | Организовывать еженедельные встречи с участниками долевого строительства с составлением протоколов для загрузки отчетов в ГАСу. | 0 | Планируется удержать до конца года. |
| 27 | Ликвидация борщевика | Процент | 0 | не рейтингуется в 1 квартале | 101,59 | 102,0 | Работа по ликвидации борщевика проводиться на постоянной основе | 102,5 | Работа по ликвидации борщевика проводиться на постоянной основе |
| 28 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы ЖКХ без долгов | День | 125,45 | 167,63 | 156,02 | 115,43 | Разработка и утверждение Дорожной карты по погашению задолженности Компьюлинк. В настоящее время Компюлинк выполняет ДК с ресурсоснабжающими организациями до 1 сентября 2019. | 141,82 | Соблюдение Дорожной карты. В случае погашения задолженности по концессионному соглашениюзадолженность МУП Водоканал перед Мосэнергосбыт в размере 210 млн.руб будет погашена. В настоящее время в Правительстве МО рассматривается вопрос внесения изменений в Концессионное соглашение, в том числе по срокам оплаты концессионной платы в ОМСУ.Таким образом, задолженность МУП Водоканал перед Мосэнергосбыт может быть погашена не ранее 1 кв. 2020 года. |
| 29 | Снижение дебиторской задолженности населения перед организациями ТЭК | День | 84,41 | 93,39 | 104,02 | 107,80 | Разработка и утверждение Дорожной карты. Рост просроченной дебиторской задолженности населения обусловлен переходом с 01.08.2018 года на прямые договора с населением по коммунальным услугам.МУП Водоканал- судебную и претензионную работу ведет МУП ЕРКЦ, с мая 2019 года заключен договор с МособлЕИРЦ на работу с дебиторской задолженностью.ООО КИЛД – с 01.08.18 по 01.08.19 самостоятельно вели работу с дебиторской задолженностью населения, с 01.08.19 заключен договор с МособлЕИРЦ.Управляющие компании ООО «Объединенная компания», ООО ПАРТНЕР и ООО Дом-Сервис – заключены договора с МособлЕИРЦ на взыскание дебиторской задолженности.УК Коммунальные технологии и Авсюнинская ЖК – ведут самостоятельную претензионную работу.Необходимо усилить работу по взысканию долгов с населения. Еженедельно ведется мониторинг по снижению дебиторской задолженности. | 108,00 |  Соблюдение Дорожной карты. Рост просроченной дебиторской задолженности населения обусловлен переходом с 01.08.2018 года на прямые договора с населением по коммунальным услугам.МУП Водоканал- судебную и претензионную работу ведет МУП ЕРКЦ, с мая 2019 года заключен договор с МособлЕИРЦ на работу с дебиторской задолженностью.ООО КИЛД – с 01.08.18 по 01.08.19 самостоятельно вели работу с дебиторской задолженностью населения, с 01.08.19 заключен договор с МособлЕИРЦ.Управляющие компании ООО «Объединенная компания», ООО ПАРТНЕР и ООО Дом-Сервис – заключены договора с МособлЕИРЦ на взыскание дебиторской задолженности.УК Коммунальные технологии и Авсюнинская ЖК – ведут самостоятельную претензионную работу.Необходимо усилить работу по взысканию долгов с населения. Еженедельно ведется мониторинг по снижению дебиторской задолженности. |
| 30 | Доля населения, прошедшего диспансеризацию «Диспансеризация» | Процент | 100 | 25,00 | 50,55 | 75,00 |  - информационно-просветительская работа с населением о Единых и Дополнительных днях диспансеризации с размещением всех форм наглядной агитации;- организация и проведение в разрезе медицинских организаций ЛПУ по городскому округу Ликино-Дулево еженедельного мониторинга проведения диспансеризации; ежемесячного анализа итогов диспансеризации, включающего анализ планируемых и фактически прошедших диспансеризацию в текущем месяце. | 100,00 |  - информационно-просветительская работа с населением о Единых и Дополнительных днях диспансеризации с размещением всех форм наглядной агитации;- организация и проведение в разрезе медицинских организаций ЛПУ по городскому округу Ликино-Дулево еженедельного мониторинга проведения диспансеризации; ежемесячного анализа итогов диспансеризации, включающего анализ планируемых и фактически прошедших диспансеризацию в текущем месяце. |
| 31 | Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье Привлечение участковых врачей «1 врач - 1 участок»  | Процент | 200 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  - обеспечение медицинских работников жилыми помещениями;- предоставление социальной поддержки врачам остро требуемых специальностей;- размещение вакансий на сайтах поиска работы в общероссийской базе вакансий службы занятости;- работа с высшими медицинскими учебными заведениями. 2 врача участковой службы планируется в сентябре | 200,00 | Запланировано на 2019 год к привлечению 4 врача участковой службы.  |
| 32 | Результативность участия муниципального образования во Всероссийской олимпиаде школьников | Балл | 24,32 (рег этап) | 33,33 | 3,00 | 3,00 | Создание предметных творческих групп по работе с одаренными детьми, закрепление за учащимися, показывающими высокие результаты, педагогов –наставников по предметам. Организация работы творческих групп по составлению заданий школьного этапа, проведение вебинаров по подготовке к муниципальному этапу ВСОШ.Индивидуальные занятия с обучающимися.Подготовка к региональному этапу.Индивидуальные занятия с обучающимися-победителями регионального этапа. | 46,54 | Создание предметных творческих групп по работе с одаренными детьми, закрепление за учащимися, показывающими высокие результаты, педагогов –наставников по предметам. Организация работы творческих групп по составлению заданий школьного этапа, проведение вебинаров по подготовке к муниципальному этапу ВСОШ.Индивидуальные занятия с обучающимися.Подготовка к региональному этапу.Индивидуальные занятия с обучающимися-победителями регионального этапа. |
| 33 | Доля учителей и директоров школ, повысивших уровень квалификации | Процент | 0 | 17,01 | 34,82 | 34,81 | Направление на курсы повышения квалификации в АССОУ, МГТУ , дистанционные курсы. | 35,34 | Направление на курсы повышения квалификации в АССОУ, МГТУ , дистанционные курсы. |
| 34 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих кружки проекта «Наука в Подмосковье», открытые в ОМСУ | Процент | 0 | 9,15 | 11,37 | 18 | 1.Составление реестра дополнительных программ в образовательных организациях;2. Размещение информации в РСЭМ для отбора детских объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленностей для присвоения статуса Участника Московского областного образовательного проекта «Наука в Подмосковье» (получениесертификата)3.Увеличение кружков технической направленности в ДОУ ( 10 д/с), в школах( 12 ОУ), учреждениях дополнительного образования ( 4 ОУ).4, Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Губинская СОШ» и «Новинская СОШ»5. Включение в Национальный проект «Образование 2019-2024 гг.» еще 3-х ОУ.  | 20 | Планируется удержать до конца года. |
| 35 | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | Процент | 10,34 | 10,34 | 10,34 | Зависит от приказа Мин.образования по рейтингованию школ, который будет доведен конце августа |  1.Разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся с низкими результатами выполнения диагностических, проверочных работ.2.Повышение квалификации руководителей ОУ, учителей.**3.**Проведение акции «ЕГЭ для родителей, круглых столов, предметных секций, вебинаров с педагогами, обучающимися.4. Проведение репетиционных работ с учащимися 9,11 классов по подготовке к ГИА. | Зависит от приказа Мин.образования по рейтингованию школ, который будет доведен конце августа | Работа со школами, вошедшими в красную зону в соответствии с Приказом Мин.образования по рейтингованию школ |
| 36 | Достижение (поддержание) средней заработной платы работников в соответствии с Указами «Зарплата бюджетников» | Процент | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  По году уровень показателя будет сохранен. | 100,00 |  По году уровень показателя будет сохранен. |
| 37 | Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов» | Балл | 5 | 5,00 | 5,00 | 5,0 |   По году уровень показателя будет сохранен. | 5,0 |   По году уровень показателя будет сохранен.  |
| 38 | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 0 | 31,28 | 39,67 | 48,94 |  В 3 квартале прибавятся 8 площадок. Приведение площадок в соответствии со стандартами на территории СЦ «Дина», а также на территории деревни Авсюнино. Установка информационных стендов, ремонт и обновление площадок, где необходимо, добавлено освещение | 65,95 | В 4 квартале прибавятся 5 площадок Приведение площадок, находящихся на дворовых территориях, в соответствии со стандартами. Ремонт покрытия, установка освещения, информационных стендов |
| 39 | Доля жителей, участвующих в процессе благоустройства территорий | Процент | 6 | 2,61 | 35,65 | 44,00 | Запланировано:Голосование на портале «ДОБРОДЕЛ» (по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2020 год, капитальный ремонт дорог на 2020 год). Акция «Посади лес». Осенний месячник по уборке территорий | 50,00 |  Запланировано:Голосование на портале «ДОБРОДЕЛ» (по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2020 год, капитальный ремонт дорог на 2020 год). Акция «Посади лес». Осенний месячник по уборке территорий  |
| 40 | Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту | Процент | 28 | 28,00 | 33,00 | 36,00 | В 3 квартале запланировано поставить на кадастровый учет, выровнить геодезические координаты, разработать концепцию развития парка в г. Дрезна, что приведет к увеличению показателя на 3%. Данные работы ведутся по согласованию с Комитетом Лесного хозяйства. Данный участок будет предоставлен в бессрочное и безвозмездное пользование, что позволит привести в соответствие с концепцией развития парка.  | 40,00 | При условии выполнения ДК по 3 кварталу администрацией будет направлены денежные средства на благоустройство парка в соответствие с концепцией развития. |
| 41 | Доля отремонтированных подъездов МКД к запланированному «Мой подъезд» | Процент | 0 | 12,00 | 34,50 | 60,00 |  План ремонта подъездов на 2019 год – 200 подъездов.Выполнено по состоянию на 01.07.2019 – 87 подъездов, принято ГЖИ МО – 69 подъездов (согласно графика МинЖКХ должно быть 33% - 66 подъездов).По состоянию на 01.08.19 выполнено и принято ГЖИ МО – 96 подъездов, в работе 65 подъездов, на 39 работы не начаты (Ком.технологии-16, ОЗРОК-23).В соответствии с актуализированной Гос.программой на 2019 год финансирование ремонта подъездов обеспечено не в полном объеме, что отрицательно сказывается на динамике выполнения работ управляющими компаниями | 100,00 | В соответствии с актуализированной Гос.программой на 2019 год финансирование ремонта подъездов обеспечено не в полном объеме, что отрицательно сказывается на динамике выполнения работ управляющими компаниями |
| 42 | Капитальный ремонт многоквартирных домов «Мой дом» | Процент | 100 | 100,00 | 83,00 | 100,00 | Производить своевременную оплату до 05 числа каждого месяца. Ответственный КУИ.  | 83,4 | Производить своевременную оплату до 05 числа каждого месяца. Ответственный КУИ. |
| 43 | Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2020 годы» «Нет аварийному жилью» | Балл | 0 | 73,20 | 85,00 | 90,3 | Выполнение мероприятий дорожных карт по расселению аварийных жилых домов Общестроительные работы, инженерное обеспечение, отделочные работы по дому-новостройке по адресу: г. Куровское, ул. Совхозная, д.23 получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, БТИ, постановка на кадастровый учет жилых помещений по адресам: г. Куровское, ул. Первомайская, д.80, г. Куровское, ул. Совхозная, д.23, регистрация собственности на администрацию по жилым помещениям, расположенных по адресу: Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.20а, регистрация договоров социального найма, подписание и регистрация договоров мены по дому: г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.20а, г. Ликино-Дулево, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.3 | 98,5 | Выполнение мероприятий дорожных карт по расселению аварийных жилых домов Регистрация прав собственности на администрацию, подписание и регистрация договоров социального найма, подписание и регистрация договоров мены, регистрация прав собственности физических лиц по домам-новостройкам, расположенных по адресу: г. Куровское, ул. Первомайская, д.80, г. Куровское, ул. Совхозная, д.23,  |
| 44 | Доля обращений на портал «Добродел», отработанных в срок через диспетчерскую УК, согласно утвержденному регламенту «Моя УК» | Процент | 49 | 44,25 | 54,47 | 70,00 | С июля МинГосУправления МО запущено мобильное приложение для обработки обращений граждан. Проведение рабочих совещаний с УК по данному направлению. | 75,00 | Проведение рабочих совещаний с УК по данному направлению. |
| 45 | Сокращение доли УК с двумя звездами | Процент | 66,56 | 68,65 | 95,01 | 97,00 |  ООО УК Дом-Сервис (43 МКД) -2 звезды – введена процедура банкротства. До 18.08.2019 в Госжилинспекцию будет направлено письмо об отзыве лицензии.В настоящее время ООО Объединенная компания (410 МКД 3 звезды) проводит собрания собственников в МКД д.Савинская, находящихся под управлением УК Дом-Сервис. С 01.07.19 Савинская д.2 и д.7 перешли в ООО Объединенная компания. | 98,00 | ООО УК Дом-Сервис (43 МКД) -2 звезды – введена процедура банкротства. Рекомендовано жителям выбрать другую УК или создать ТСЖ. |
| 46 | Эффективность взаимодействия ОМСУ МО с Советами многоквартирных домов | Процент | 99 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | Усиление работы Управления ЖКХ совместно с управляющими компаниями -председателями совета МКД о подписании актов приемки и паспортов готовности | 100,00 | Усиление работы Управления ЖКХ совместно с управляющими компаниями -председателями совета МКД о подписанию актов приемки и паспортов готовности |
| 47 | Доля приведенных контейнерных площадок к Стандарту РСО | Процент | 0 | не рейтингуется в 1 квартале | 0,00 | 7,00 | По состоянию на 01.08.2019 из 441 площадки - установлено 13 контейнерных площадок соответствующих требованиям. Необходимо софинансирование из области. | 7,00 | Планируется отыграть аукцион по 18 планируемым к вводу площадкам. Необходимо софинансирование из области. |
| 48 | Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального, регионального, местного значения и на частных дорогах | случаев смертей от ДТП на 100 тысяч населения | 29,7 | 5,01 | 9,03 | 12,03 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на наиболее аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах г.о.Ликино-Дулёво, в соответствии с решениями Комиссии по ОБДД, по согласованию с органами ГИБДДы. Проведение мероприятий по Безопасности дорожного движения в рамках мероприятий муниципальной программы. | 15,04 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на наиболее аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах г.о.Ликино-Дулёво, в соответствии с решениями Комиссии по ОБДД, по согласованию с органами ГИБДДы. Проведение мероприятий по Безопасности дорожного движения в рамках мероприятий муниципальной программы. |
| 49 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 70,04 | 91,50 |  91,34 |  94,85 | Проведение мероприятий АОМострансавтопо повышению регулярности движения на муниципальных маршрутах (недопущение отклонения от графиков, корректировка расписания движения ) Мероприятия по повышению регулярности движения на маршрутах: (1. работа с водителями по недопущению отклонения от графиков. 2. Пересмотр расписания движения, с целью своевременной корректировки 3. Еженедельный мониторинг регулярности выполнения рейсов и анализ причин для его повышения. |  94,95 | Проведение мероприятий АОМострансавтопо повышению регулярности движения на муниципальных маршрутах (недопущение отклонения от графиков, корректировка расписания движения ) Мероприятия по повышению регулярности движения на маршрутах: (1. работа с водителями по недопущению отклонения от графиков. 2. Пересмотр расписания движения, с целью своевременной корректировки 3. Еженедельный мониторинг регулярности выполнения рейсов и анализ причин для его повышения. |
| 50 | Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» | Балл | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Соглашение на подключение подъездов МКД аннулировано. 2 коммерческих объекта имеют камеры, но не согласны платить за канал. Практическая реализация мероприятий поинтеграции камер видеонаблюдения, установленных на коммерческих объектах, в систему «Безопасный регион»;оснащению запланированных к подключению подъездов многоквартирных домов, включенных в адресный перечень МКД, камерами подъездного видеонаблюдения с выводом в систему «Безопасный регион» (при условии достаточного финансирования) | 0,00 | Проводится совместно с УК поиск потенциальных инвесторов по установке камер (ранее устанавливающих домофоны в подъездах МКД). |

Приложение 2 к постановлению Главы

 городского округаЛикино-Дулёво

от 22.08.2019 № 2086

**Перечень целевых показателей оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ликино-Дулёво (показатели Рейтинга-50)**

**и заместителей Главы администрации городского округа Ликино-Дулёво по курирующим направлениям.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Показатель** | **ЦИОГВ МО** | **Ответственные заместители Главы администрации** |
|  | **I. Оценка населения органов власти** |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти | ГУТП МО | Буянов А.Ю. |
|  | **СМИ** |  |  |
| 2 | Охват населения средствами массовой информации Уровень информированности населения «Житель хочет знать» | ГУИП МО | Буянов А.Ю. |
| 3 | Уровень информированности населения в социальных сетях | ГУИП МО ЗАТО | Буянов А.Ю. |
|  | **II Экономика** |  |  |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения «Инвестируй в Подмосковье» | Мининвест МО | Буянов А.Ю. |
| 5 | Заполняемость промышленных площадок, индустриальных парков «Территории промышленного роста» | Мининвест МО | Буянов А.Ю. |
| 6 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения «Малый бизнес большого региона» | Мининвест МО | Волкович И.С. |
| 7 | Прирост объема производства продукции агропромышленного комплекса(производство и переработка с/х продукции) | Минсельхоз МО | Буянов А.Ю. |
|  | **III Государственные и муниципальные услуги** |  |  |
| 8 | Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены сроки «Качественные услуги» | Мингос МО | Волкович И.С. |
| 9 | Доля отказов в предоставлении услуг «*Результативные услуги»* | Мингос МО | Волкович И.С. |
| 10 | Исключение незаконных решений по земле | Минимущество МО | Жукова С.В. |
|  | **Добродел** |  |  |
| 11 | Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Мингос МО | Буянов А.Ю. Волкович И.С. Жукова С.В. Ефремов А.В. Банцекин Д.А.  |
| 12 | Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) «Отложенные решения» | Мингос МО | Буянов А.Ю. Волкович И.С. Жукова С.В. Ефремов А.В. Банцекин Д.А.  |
| 13 | Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа «Ответь вовремя» | Мингос МО | Буянов А.Ю. Волкович И.С. Жукова С.В. Ефремов А.В. Банцекин Д.А.  |
|  | **IV Эффективное управление** |  |  |
| 14 | Доля несостоявшихся торгов | Комитет по конкурентной политике МО ЗАТО | Волкович И.С. |
| 15 | Доля документов приемки, подписанных через Портал исполнения контрактов | ГКУ МО | Волкович И.С. |
| 16 | Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | Минпотреб МО | Волкович И.С. |
| 17 | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ | ГУРБ МО | Ефремов А.В. |
| 18 | Инвентаризация мест захоронения | ГУРБ МО | Ефремов А.В. |
| 19 | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Минимущество МО | Жукова С.В. |
| 20 | Снижение задолженности по арендной плате за муниципальную землю и имущество | Минимущество МО | Жукова С.В. |
| 21 | Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет  | МЭФ МО ЗАТО | Волкович И.С. |
| 22 | Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Главарх МО | Жукова С.В. |
| 23 | Недопущение строительства объектов самовольной застройки | Стройнадзор МО | Жукова С.В. |
| 24 | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства | Минжилполитики МО | Жукова С.В. |
| 25 | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | Минжилполитики МО | Жукова С.В. |
| 26 | Встречи с гражданами - участниками долевого строительства | Минжилполитики МО | Жукова С.В. |
| 27 | Ликвидация борщевика | Минсельхоз МО | Буянов А.В. |
| 28 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы ЖКХ без долгов | Минэнерго МО | Ефремов А.В. |
| 29 | Снижение дебиторской задолженности населения перед организациями ТЭК | Минэнерго МО | Ефремов А.В. |
|  | **V. Качество жизни** |  |  |
|  | **Социальная сфера** |  |  |
| 30 | Доля населения, прошедшего диспансеризацию | Минздрав МО | Банцекин Д.А. |
| 31 | Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье Привлечение участковых врачей «1 врач - 1 участок» | Минздрав МО | Банцекин Д.А. |
| 32 | Результативность участия муниципального образования во Всероссийской олимпиаде школьников | Минобр МО | Банцекин Д.А. |
| 33 | Доля учителей и директоров школ, повысивших уровень квалификации | Минобр МО | Банцекин Д.А. |
| 34 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих кружки проекта «Наука в Подмосковье», открытые в ОМСУ | Минобр МО | Банцекин Д.А. |
| 35 | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | Минобр МО | Банцекин Д.А. |
| 36 | Достижение (поддержание) средней заработной платы работников в соответствии с Указами «*Зарплата бюджетников»* | Минсоцразвития МО | Банцекин Д.А. |
| 37 | Задолженность по выплате заработной платы «*Зарплата без долгов»* | Минсоцразвития МО | Волкович И.С. |
| 38 | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Минспорт МО | Банцекин Д.А. |
|  | **Благоустройство и градостроительство** |  |  |
| 39 | Доля жителей, участвующих в процессе благоустройства территорий | Минблаг МО | Буянов А.Ю.  Ефремов А.В. |
| 40 | Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту | Минблаг МО | Ефремов А.В. Банцекин Д.А. |
| 41 | Доля отремонтированных подъездов МКД к запланированному «*Мой подъезд»* | МинЖКХ МО | Ефремов А.В. |
| 42/42 | Капитальный ремонт многоквартирных домов «Мой дом» | МинЖКХ МО | Ефремов А.В./Жукова С.В. |
| 43 | Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2020 годы» «Нет аварийному жилью» | Минстрой МО | Жукова С.В. |
|  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |
| 44 | Доля обращений на портал «Добродел», отработанных в срок через диспетчерскую УК, согласно утвержденному регламенту «Моя УК» | МинЖКХ МО | Ефремов А.В. |
| 45 | Сокращение доли УК с двумя звездами | МинЖКХ МО | Ефремов А.В. |
| 46 | Эффективность взаимодействия ОМСУ МО с советами МКД | МинЖКХ МО | Ефремов А.В. |
| 47 | Доля приведенных контейнерных площадок к Стандарту РСО | МинЖКХ МО | Ефремов А.В. |
|  | **Транспортное обслуживание** |  |  |
| 48 | Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального, регионального, местного значения и на частных дорогах | МТДИ МО | Ефремов А.В. |
| 49 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | МТДИ МО |  Ефремов А.В. |
|  | **Безопасность** |  |  |
| 50 | Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» | ГУРБ МО | Ефремов А.В. |