**АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ**

**Аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района за 2016 год**

**Муниципальная программа «Образование Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Запланированные результаты и намеченные цели муниципальной программы выполнены в полном объёме, за исключением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Планируемое  значение | Достигнутое  значение | Причина не выполнения |
| Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | 7,75 | 6,4 | Требуется строительство школы в г. Ликино- Дулево и пристройки в Гимназии г. Куровское |

Общий объём фактически произведённых расходов составил:

1. **По муниципальной программе:**

Всего - 2 125 207,68 тыс. руб., что составило 97,75%, в том числе:

а)Средства федерального бюджета - 0 руб. (0%);

б) Средства бюджета Московской области - 1 422 182,30 тыс. руб. (96,19%);

в)Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 703025,38 тыс. руб. (99,32%);

г) Внебюджетные источники - 130 132,02 тыс. руб. (100%).

1. **По I подпрограмме:**

Всего - 752 548,83 тыс. руб., что составило 99,7%, в том числе:

а)Средства бюджета Московской области - 469 188,36 тыс. руб. (99,54%);

б)Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 181 295,60 тыс. руб. (99,95%);

в)Внебюджетные источники - 102 064,87 тыс. руб. (100%).

1. **По II подпрограмме**:

Всего - 1 080 809,22 тыс. руб., что составило 96,73%, в том числе:

а)Средства бюджета Московской области - 928 886,64 тыс. руб. (96,29%);

б)Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 137 900,13 тыс. руб. (99,46%);

в)Внебюджетные источники - 14022,45 тыс. руб. (100%).

1. **По III подпрограмме**:

Всего - 320 330,73 тыс. руб., что составило 93,95%, в том числе:

а) Средства бюджета Московской области - 22 382,40 тыс. руб. (100%);

б) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 283 903,63 тыс.руб. (99,93%).

в) Внебюджетные источники - 14 044,70 тыс. руб. (100%).

1. **По IV подпрограмме:**

Всего - 101 650,92 тыс. руб., что составило 98,48%, в том числе:

а) Средства бюджета Московской области - 1 724,90 тыс. руб. (86,94%);

б) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 99 926,02 тыс. руб. (98,71%).

**Муниципальная программа «Развитие культуры Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Общий объём фактически произведённых расходов составил:

1. **По муниципальной программе:**

Всего – 185 955,75 тыс. руб., в том числе:

а) Средства федерального бюджета – 21 164,43 тыс. руб. (100%);

б) Средства бюджета Московской области – 57 212,65 тыс. руб. (76,78%);

в) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 107 578,67 тыс. руб. (99,56%).

1. **По I подпрограмме:**

Всего - 27 857,73 тыс. руб., в том числе:

а) Средства федерального бюджета – 64,73 тыс. руб. (100%);

б) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 27 793,00 тыс.руб. (100%).

1. **По II подпрограмме:**

Всего – 136 447,32 тыс. руб., в том числе:

а) Средства федерального бюджета – 21 099,70 тыс. руб. (100%);

б) Средства бюджета Московской области – 57 212,65 тыс. руб. (76,78%);

в) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 58 134,97 тыс. руб. (99,20%).

1. **По V подпрограмме:**

Всего – 21 650,7 тыс. руб., в том числе:

а) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 21 650,7 тыс. руб. (99,97%).

1. **По IV подпрограмме:**

Всего – 10 500,00 тыс. руб., в том числе:

а) Средства поселений – 10 500,00 тыс. руб. (100%).

Запланированные результаты муниципальной программы на 2016 год выполнены в полном объёме, за исключением:

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.

-Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области.

-Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, из них: работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

Причина: в средней заработной плате учитываются как специалисты учреждений культуры, так и младший обслуживающий персонал (МОП), у которых минимальная з/плата 13,8 тыс. руб. Ведется работа по выведению МОП за штат.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**1. По муниципальной программе:**

Всего – 185 955,75 тыс. руб., в том числе:

а) Средства бюджета Московской области – 57 212,65 тыс. руб. (76,78%);

б) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 107 578,67 тыс. руб. (99,56%).

**2. По I подпрограмме:**

Всего - 27 857,73 тыс. руб., в том числе:

а) Средства бюджета Московской области – 8 262,9 тыс. руб. (19,8%);

б) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 51 671,15 тыс.руб. (91,49%).

**3. По II подпрограмме:**

Всего – 136 447,32 тыс. руб., в том числе:

а) Средства бюджета Московской области – 276,0 тыс. руб. (100%);

б) Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 9 590,31 тыс. руб. (100%).

Запланированные результаты муниципальной программы на 2016 год выполнены в полном объёме, за исключением:

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

- Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений.

Причина: ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная был перенесен на 2017 год.

**Муниципальная программа «Предпринимательство Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма 1 «Развитие малого предпринимательства»**

По итогам 2016 года реализации учтены все планируемые задачи за отчетный период и реализованы в полном объеме.

Общий объем производственных расходов в 2016 году составил 787,70 тыс.

руб.:

* 787,7 тыс. руб. (средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района).

Денежные средства из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района были затрачены на развитие малого предпринимательства по следующим показателям:

1. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства - 410,00 тыс. руб.;
2. Организация проведения конкурсов и праздничных мероприятий среди субъектов малого предпринимательства по отраслевой направленности - 130,0 тыс. руб.
3. Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, оснащенными интернетом и современной оргтехникой, с возможностью аренды помещений на гибких условиях - 247,7 тыс. руб.

Исполнение количественных показателей реализации муниципальной подпрограммы за 2016 год составило:

1.Прирост малых и средних предприятий - выполнен в полном объеме;

2.Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - выполнен в полном объеме;

3. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса - выполнен в полном объеме;

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства - выполнен в полном объеме;
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - выполнен в полном объеме;

6.Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку (Показатель не реализован в связи с тем, что были поданы две заявки, и в них указывалось меньшее число созданных рабочих мест);

7.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области - планировалось 18,5 %, выполнено 15,4% - данные предоставлены в соответствии со статистическими отчетами;

8. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, планировалось 24355,3 руб., выполнено - 20738,2 руб. Данные приведены в соответствии с предоставленными статистическими данными;

9. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий -планировалось 103 %, выполнено - 101,2%. Данные приведены в соответствии с предоставленными статистическими данными;

10.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий, в общем обороте по полному кругу предприятий Орехово-Зуевского муниципального района, планировалось - 14,35%, выполнено - 13,82%. Данные приведены в соответствии с предоставленными статистическими данными;

11.Заполняемость зоны коворкинга, планировалось - 50%, выполнено - 2%. Не выполнение показателя связано с переносом сроков открытия.

12. Количество проведенных образовательных мероприятий (тренинги, конференции, семинары, мастер-классы и др.), планировалось - 10, выполнено - 6. Не выполнение показателя связано с переносом сроков открытия.

13.Количество предоставленных консультаций, планировалось - 30, выполнено - 0. Не выполнение показателя связано с переносом сроков открытия.

14. Количество проведенных деловых встреч, планировалось - 30, выполнено - 5. Не выполнение показателя связано с переносом сроков открытия.

15. Количество обращений на Портал (сайт коворкинг-центра) (запросы, заявления, предложения, и жалобы субъектов МСП и физических лиц), планировалось - 50, выполнено - 0. Не выполнение показателя связано с переносом сроков открытия.

16. Количество предоставленных рабочих мест и консультаций на льготной основе для отдельных категорий субъектов МСП (перечень льготных категорий субъектов МСП определяется в соответствии с рекомендациями Министерства инвестиций и инноваций Московской области), планировалось – 5.

**Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»**

По итогам 2016 года реализации учтены все планируемые задачи за отчетный период и реализованы в полном объеме.

Общий объем производственных расходов в 2016 году составил 43784,26 тыс. руб.:

* 43141,26 тыс. руб. (средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района)
* 187,00 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);
* 456,00 тыс. руб. (средства городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального район).

Денежные средства из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района были затрачены на развитие малого предпринимательства по следующим показателям:

1. Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты Московской области - 250,00 тыс. руб.;

1. Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населённых пунктов поселений - 17 759,23 тыс. руб.;
2. Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муниципального района - 2 017,50 тыс. руб.;

5. Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории Орехово-Зуевского района для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического вскрытия - 927,66 тыс. руб.;

6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 22 186,87 тыс. руб.

Денежные средства из бюджета Московской области, городских (сельских) поселений и внебюджетные источники были затрачены на развитие малого предпринимательства по следующим показателям:

1.Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты Московской области - 187,00 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

2.Содержание воинских захоронений и мемориалов "Вечный огонь" - 456,00 тыс. руб. (средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района);

Исполнение количественных показателей реализации муниципальной подпрограммы за 2016 год составило:

1.Обеспеченность населения услугами общественного питания - выполнен в полном объеме;

2.Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных

инвестиций - выполнен в полном объеме;

3.Доля ликвидированных нестационарных объектов,

несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - выполнен в полном объеме;

4.Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в

сводный перечень мест для проведения ярмарок - планировалось - 50,

выполнено- 25 (Показатель не реализован в связи с тем, что на 2016 год Постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 02.10.2015г. № 2102 утверждено две площадки под проведения ярмарок, а функционировала только одна площадка. Показатель рассчитывается количество проведенных ярмарок делится на количество площадок);

5. Обеспеченность населения услугами общественного питания (посад. мест/1000 жителей) - выполнен в полном объеме;

1. Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции «Подмосковный фермер» - планировалось открытие 1 объекта, выполнено 0 (23.05.2016 г. был проведен конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов по программе «Подмосковный фермер» на территории Орехово-Зуевского муниципального района. Была подана одна заявка по адресу: г. Дрезна, ул. Южная, напротив супермаркета «Дикси». В настоящее время получены все технические условия. На данный момент объект возведен, но отсутствует подключение к электроэнергии.);
2. Количество проводимых конкурсов, чемпионатов, направленных на популяризацию и повышение престижа профессий работников торговли и услуг, планировалось 2, выполнено 0 (не объявлялся конкурс);
3. Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику - выполнен в полном объеме;
4. Соответствие перечня товаров, доставляемых в сельские населенные пункты автолавками и автомагазинами, утвержденному уполномоченным органом Орехово-Зуевского муниципального района Московской области ассортиментному минимуму - выполнен в полном объеме;
5. Доля оборота розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли - выполнен в полном объеме;
6. Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - выполнен в полном объеме;
7. Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка", планировалось 3, выполнено 2 (на территории района осуществляли доставку промышленных и продовольственных товаров 2 автолавки, Постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района определено место под размещение нестационарного торгового объекта автоцистерна по доставке молока. Место под размещение автоцистерны было включено в конкурсную документацию, конкурс по которому проходил 1 раз. Заявок на участие не поступало);

13.Увеличение площадей торговых объектов на территории Орехово- Зуевского муниципального района - выполнен в полном объеме;

14. Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов «Дом быта» - планировалось 1, выполнено 0;

15.Обеспеченность населениями бытовыми услугами (раб. мест/на 1000 жителей) - выполнен в полном объеме;

16. Увеличение объема бытовых услуг на душу населения в Орехово- Зуевском муниципальном районе - выполнен в полном объеме;

1. Динамика сокращения в Орехово-Зуевском районе доли кладбищ, земельные участки, которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации - выполнен в полном объеме;

18.Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области - планировалось - 51,7, выполнено - 46;

19.Снижение отклонения от норматива расходов на содержание мест захоронений на территории Орехово-Зуевского муниципального района - выполнен в полном объеме.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Орехово-Зуевского муниципального района»**

Основной целью муниципальной подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Орехово-Зуевского муниципального района», является обеспечение роста экономического потенциала Орехово-Зуевского муниципального района путём проведения мероприятий направленных на содействие в поддержание и стимулировании экономики Орехово-Зуевского муниципального района. Все мероприятия в 2016 году имели организационный характер и не требовали финансирования на своё осуществление.

Исполнение количественных показателей реализации муниципальной подпрограммы за 2016 год составило:

* Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек сложилась в размере 7215,6 рублей что на 4,3 % больше запланированного уровня.
* Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, составили 2868,3 млн. руб.
* Количество созданных рабочих мест 250 единиц что на 1 единицу больше планируемого значения.
* Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза составило - 0,28%.

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год составил 3%

* и достиг планового значения.
* Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% составило 38,29%
* Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности составил 151,1 *%* Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоёмких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям составил 30706,4 млн. рублей что на 43,4%) больше запланированного уровня.

**Муниципальная программа «Безопасность Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово- Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы 1 на 2016 года (84,7 тыс. руб.) выполнен на 100%. Целевые показатели выполнены в полном объеме.

**Задача 1** «Недопущение совершения террористических актов и экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде».Объем финансирования в 2016 году 38,2тыс. рублей

В рамках выполнения **Основного мероприятия** 1.1 «Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской направленности», а также **мероприятия:** 1.1.3«Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных материалов, баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи»:

* Изготовлены блокноты - 1000 шт. (Мун. контракт № 86/02-22 от 13.07.2016 года) и баннеры - 3 шт. (Мун. контракт № 85/02-22 от 13.07.2016 года) по антитеррористической тематике. Фактически израсходовано 38,2 тыс. рублей (100%). Полиграфическая продукция передана в учреждения соц. сферы.

**Задача 2** «Доля охвата несовершеннолетних мероприятиями, направленными на противодействие употреблению наркотических средств».Объемфинансирования в 2016 году 21,5тыс. рублей

В рамках выполнения **Основного мероприятия 2.1** «Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних», а также **мероприятия: 2.1.1** «Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т. ч. мультимедийных) материалов, баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной в целях организации профилактической работы по профилактике наркомании, формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств»:

* Изготовлены плакаты по антинаркотической тематике - 100 шт. (Мун. контракт № 60/02- 22 от 17.05.2016 года). Фактически израсходовано 21,5 тыс. рублей (100%). Полиграфическая продукция передана в учреждения соц. сферы.

**Задача 3** «Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка».Объем финансирования в 2016 году 25,0тыс. рублей В рамках выполнения **Основного мероприятия З.1.** «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка», а также **мероприятия 3.1.1** «Разработка макетов, изготовление и приобретение атрибутики для членов народных дружин (удостоверения, значки, форменная одежда и др.)»:

* Изготовлены вывески «Народная дружина Орехово-Зуевского муниципального района» - 13 шт. (Мун. контракт № 116/02-22 от 14.09.2016 года). Фактически израсходовано 25,0 тыс. рублей (100%).Вывески переданы в народную дружину Орехово-Зуевского станичного казачьего общества.

**Подпрограмма 2 «Создание системы видеонаблюдения».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово- Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы 2 в 2016 году (180,0 тыс. руб.) выполнен на 99,39%.

**Задача 1** «Увеличение количества приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания людей, с возможностью их интеграции в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

В рамках реализации **Основного мероприятия: 1.1** «Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового пребывания людей», а также **мероприятия 1.1.1** «Установка камер видеонаблюдения (фотофиксаторов) в местах с массовым пребыванием людей на территории городских и сельских поселений, с передачей сигнала изображения в дежурную часть полиции»:

* Приобретены камеры видеонаблюдения - 8 шт. (Мун. контракт № 129/02-22 от

1. года). Фактически израсходовано 178,9 тыс. рублей (99,39%). Камеры переданы в Управление образования для их установки в образовательных учреждениях с последующей интеграцией в систему "Безопасный регион"

**Целевой показатель 52** «Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, %» значение показателя рассчитывается по формуле: **До=Ко/Ок\*ЮО%, где**

**До-** Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, %

**Ко-** Количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», единиц

**Ок-** Общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, единиц

По состоянию на 31.12.2016г. к системе «Безопасный регион» подключено 2 объекта МФЦ (в г. Ликино-Дулево и в г. Куровское) с трансляцией изображения через интернет на сервер ГУРБ МО.

Общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей =110 объектов.

**До = (10/110) \*100% = 1,82%**

В соответствии с подпрограммой 2 «Создание системы видеонаблюдения» муниципальной программы «Безопасность Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 г» данный показатель за 2016 год должен достигнуть значение 5%. Значение данного показателя определено по согласованию с Главным управлением региональной безопасности Московской области.

В сравнении с 2015 годом количество объектов, подключенных к системе. «Безопасный регион» увеличилось на 2 объекта (подключено 2 МФЦ). Всего на Интернет-Портале «Система «Безопасный регион» (video.raosreg.ru) Администрацией Орехово-Зуевского муниципального района размещено 255 видеокамер, расположенных в местах массового пребывания людей на территории

Орехово-Зуевского района, из них, транслируют изображение - 21, в том числе, 2 объекта МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского муниципального района: в г. Ликино-Дулево (4 видеокамеры) и в г. Куровское (3 видеокамеры).

На 1.квартал 2017 года запланировано:

* монтаж, подключение и интеграция в систему "Безопасный регион" IP-камер видеонаблюдения на 8 объектах образования (5 школ, 2 детсада, 1 учреждение доп. образования);
* интеграция существующих IP-камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей на территории г. Ликино-Дулево, в систему «Безопасный регион».

По данным МУ МВД России "Орехово-Зуевское" преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" нет.

**Целевой показатель 53** «Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион”, %» значение показателя рассчитывается по формуле: **До=Ко/ Пко\*100%,** где

**До-** Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", %

**Ко-** Количество коммерческих объектов, подключенных к системе "Безопасный регион", единиц

**Пко-** Плановое количество коммерческих объектов, планируемых к подключению, единиц

В соответствии с Протоколами совещаний Рабочей группы по развитию сегмента системы «Безопасный регион»: от 07.07.2016 года и от 27.09.2016 года:

* рекомендации и требования ГУРБ МО, Мингосуправления МО по подготовке и заключению муниципальных контрактов с учетом возможности хранения данных в МЦВД на оборудовании ГУРБ Московской области, места размещения серверного оборудования МЦВД на площадках ПАО «Ростелеком», а также Памятка по организации наружного видеонаблюдения и подключению к Системе «Безопасный регион», доведены до Глав городских поселений, а также до руководителей коммерческих объектов, расположенных на территории городов Ликино-Дулево, Куровское и Дрезна, в том числе, в ходе проведения Рабочей группой обследования 11 крупных коммерческих объектов, расположенных в городах с населением свыше 10 000 чел. (Куровское, Ликино-Дулево и Дрезна), на предмет подключения частных комплексов наружного видеонаблюдения к системе «Безопасный регион», с составлением актов обследования;
* Руководством МУП «Куровской городской рынок» (г. Куровское, ул. Вокзальная) в августе 2016 года с ГУП МО «Московская областная безопасность» заключен договор подряда на выполнение работ по выездному обследованию объекта и разработке технического задания на проектирование системы наружного видеонаблюдения. В настоящее время: выполнены работы по выездному обследованию объекта, разработано и представлено техническое задание на выполнение работ по проектированию системы наружного видеонаблюдения (имеется ТЗ и акт выполненных работ);
* мероприятия по подключению торгового центра ООО «Гранд» (г. Куровское,

ул. Почтовая) к системе «Безопасный регион» включены в план реорганизации

объекта на 2017 год.

В связи с изложенным, в 2-3 квартале 2017 года планируется подключение существующих систем видеонаблюдения двух коммерческих объектов в систему «Безопасный регион».

**Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы 3 выполнен на 99,03%.

Целевые показатели выполнены в полном объеме, кроме показателя «Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года» который составил 63,83 рубля на душу населения (планируемое значение 139,84 руб. на душу населения). Причиной невыполнения данного показателя послужило недостаточное финансирование мероприятий. В 2017 году в Подпрограмме 3 предусмотрены денежные средства на увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов.

**Задача 1** «Уменьшение доли пострадавших лиц при чрезвычайных ситуациях». **Мероприятие 1.1.2** «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений». В соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Орехово-Зуевского муниципального' района сельским поселениям переданы межбюджетные трансферты в размере 1183,76 тыс. рублей (Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений). Главами поселений денежные средства израсходованы на 99,15% - 1173,69 тыс. рублей.

**Мероприятие 1.1.8** «Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС».Объем финансирования в 2016 году 540,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 539,35 тыс. рублей (99,88%)

Остальные мероприятия данной задачи не профинансированы.

**Задача 2** «Увеличение доли проинформированного(обученного) населения мерам пожарной безопасности».

Мероприятие 2.1.1 «Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности» Объем финансирования в 2016 году 100,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 99,20 тыс. рублей.

Остальные мероприятия данной задачи не профинансированы.

**Задача 3** «Увеличение количества, обученного (проинформированного) населения правилам безопасного поведения на водных объектах».

**Мероприятие 3.1.1** «Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безопасность людей на водных объектах»Объем финансирования в 2016 году 100,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 99,00 тыс. рублей.

**Мероприятие 3.1.2** не профинансировано.

**Мероприятие 3.1.3** «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов».

В соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Орехово-Зуевского муниципального района сельским поселениям переданы межбюджетные трансферты в размере 1 350,0 тыс. рублей. Главами поселений денежные средства израсходованы на 100%.

**Задача 4** «Увеличение количества мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очагов бешенства животных на территории района» **Мероприятие: 4.1.1** «Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на территории угрожаемой зоны. Приобретение дезинфицирующих средств для создания не снижаемого запаса».Объемфинансирования в 2016 году 100,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 79,95 тыс. рублей согласно фактически отстреленным диким животным (лисам) с бешенством.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности».** Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы 4 выполнен на 98,68 %.

Целевые показатели выполнены в полном объеме, кроме показателя «Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования» который составил 2,57% (планируемое значение 5%). Причиной невыполнения данного показателя послужило недостаточное финансирование мероприятий. В 2017 году данный показатель исключен. **Задача 1** «Увеличение доли населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного реагирования пожарных подразделений».

**Мероприятие 1.1.1**«Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и своевременного выявления очагов возгорания».Объем финансирования в 2016 году 150,0 тыс. **рублей.** Фактически израсходовано 150,0 тыс. рублей.

**Мероприятие 1.1.2** «Участие в строительстве и оснащении современными техническими средствами пожарных депо на территории района». Объем финансирования составил 2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 0,0 тыс. рублей (экономия денежных средств).

**Мероприятие1.1.3** не профинансировано.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово- Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы 4 выполнен на 99,99 %.

**Задача 1** «Уменьшение доли не готовых ЗСГО, по отношению к общему количеству ЗСГО».

**Мероприятие 1.1.1** «Капитальный и текущий ремонт и защитного сооружения п. Озерецкий и ЗПУ д. Савинская помещений и хранилищ для хранения имущества резервного фонда с целью ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны». Объем финансирования в 2016 году 315,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 314,97 тыс. рублей.

**Подпрограмма 6 ’’Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения”.**

**Задача 1 «**Увеличение уровня охвата населения Орехово-Зуевского района центральным оповещением и информированием».

Цели (целевые показатели) поставленные на 2016 год перевыполнены на *3%* за счет оптимального выбора приобретаемого оборудования и мест его установки.

**Мероприятие 1.1.1** Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения выполнено на 100%. Финансирование в сумме 295,5 тыс. рублей израсходовано в полном объеме.

**Мероприятие 1.1.2.** Инженерно-технические, монтажные работы по установке нового комплекса технических средств информирования - и оповещения населения реализовано на 100%. Финансирование в сумме 138,00 тыс. рублей полностью освоено на достижение цели мероприятия.

**Мероприятие 1.1.4** Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения реализовано на 100%. Финансирование в сумме 66,5 тыс. рублей израсходовано в полном объеме.

Все мероприятия подпрограммы финансируются из бюджета Орехово- Зуевского муниципального района, средства иных источников для реализации данной подпрограммы не привлекались

**Подпрограмма 7.” Обеспечение полномочий в сфере установленных функций и задач муниципального казенного учреждения ’’Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского муниципального района”**

**Задача 1 «**Комплекс мероприятий по сокращению времени обращения населения по единому номеру ”112”».

**Мероприятие 1** "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР"

Цели (целевые показатели) поставленные на 2016 год выполнены в полном объеме.

Всего из бюджета Орехово-Зуевского района выделено 16 659,69 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на 99,9%.

Средства иных источников для реализации подпрограммы не привлекались.

**Подпрограмма 8.” Благоустройство пляжей»**

В 2016 году были выполнены в полном объеме мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в границах населенных пунктов на территории сельских поселений Новинское, Давыдовское и Горское, и профинансировано из средств бюджетов сельских поселений 1879,62 тыс. руб., показатели выполнены в полном объеме.

**Муниципальная программа «Сельское хозяйство Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма I «Развитие агропромышленного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района»**

Основная цель подпрограммы - повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Орехово-Зуевском муниципальном районе, за счет создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства на основе инновационных технологий, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

• реализация единой социально-экономической политики в сфере сельского хозяйства.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году было запланировано 447770,00 тыс. руб. Реализовано 67.2% (300901,7 тыс. руб.), из них:

Не в полном объеме были реализованы внебюджетные средства - запланировано

445000,0 тыс. руб. Реализовано 67,47% (300260,00 тыс. руб.), предусмотренные для выполнения мероприятия «Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности Орехово-Зуевского муниципального района. Причина невыполнения связана с тем, что проект по строительству тепличного комбината ООО «Оазис» перенесен на 2017 год.

Не в полном объеме реализованы средства бюджета Московской области - запланировано 2770,00 тыс. руб. Реализовано 23,17% (641,70 тыс. руб.), предусмотренные для выполнения мероприятия «Обеспечение переданных государственных полномочий на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Уменьшение суммы бюджета Московской области связано с тем, что муниципальное имущество и услуги связи переданы в безвозмездное пользование.

Показатель «Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (зерновых)» реализации мероприятия «Оптимизация объемов производства и переработке сельскохозяйственных культур, мясного и молочного животноводства, птицеводства» выполнен на 69,14%, снижение урожайности зерна связано с неблагоприятными погодными условиями в период уборки.

**Подпрограмма II «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

Основная цель подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

• удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

• повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году было запланировано 8108,15 тыс. руб. Реализовано 100% (8108,00 тыс. руб.), из них:

• средства местного бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - запланировано 4573,15 тыс. рублей. Реализовано 100% (4573,00тыс. руб.);

• средства федерального бюджета - запланировано 1686,0 тыс. рублей. Реализовано 100% (1686,00тыс. руб.);

• средства бюджета Московской области - запланировано 878,0 тыс. рублей. Реализовано 100% (878,00тыс. руб.);

• внебюджетные средства - запланировано 971,0 тыс. рублей. Реализовано 100% (971,00тыс. руб.).

В 2016 году средства бюджета района были направлены на выполнение следующих мероприятий:

1. «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (справочно: развитие газификации в сельской местности)» - 1319,0 тыс. руб. Протяженность газопровода в пос. Авсюнино составила 3,01 км;

2. «Мероприятие по развитию газификации в сельской местности (строительство газопровода высокого давления пос. Авсюнино)» - 3254,00 тыс. руб. Протяженность газопровода высокого давления в пос. Авсюнино составила 304,5 км

В рамках реализации программы в 2016 году было запланировано 455878,15 тыс. руб. Реализовано 67,78% (309009,7 тыс. руб.), из них:

• средства местного бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - запланировано 4573,15 тыс. рублей. Реализовано 100% (4573,00тыс. руб.);

• средства федерального бюджета - запланировано 1686,0 тыс. рублей. Реализовано 100% (1686,00тыс. руб.);

• средства бюджета Московской области - запланировано 3648,00 тыс. рублей. Реализовано 41,66% (1519,7 тыс. руб.);

• внебюджетные средства - запланировано 445971,00 тыс. рублей. Реализовано 67,54%) (301231,00 тыс. руб.).

**Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района»**

Цель данной подпрограммы - обеспечение благоприятной окружающей среды за счет стабилизации экологической обстановки в Орехово-Зуевском районе. Повышение уровня экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Для достижения целей необходимо решение следующих основных задач:

* проведение мониторинга окружающей среды
* увеличение количества мероприятий, направленных на экологическое образование, воспитание и просвещение населения
* постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений
* Снижение уровня содержания загрязняющих веществ в стоках

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году было запланировано 666,1 тыс. рублей. Реализовано 84,22% (561,0 тыс. руб.).

Не были реализованы средства (105,1 тыс. руб.), предусмотренные Управлением ЖКХ для выполнения мероприятия «Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы)» за счет экономии запланированных финансовых средств.

В 2016 году средства бюджета района были направлены на выполнение следующих мероприятий:

1. «Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы)» **-** реализовано 371тыс руб. Было проведено 6 исследований компонентов атмосферного воздуха при планируемом показателе -5. Управлением ЖКХ проведен комплекс исследований состояния воды в колодцах.
2. «Организация и проведение мероприятий в рамках «Дней защиты от экологической опасности» (экологических конкурсов, фестивалей, субботников, акций)» - реализовано 180тыс. руб. Было организовано и проведено 69 мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения. Запланировано - 68. В них приняли участие 3785 человек. Запланировано - 3700 человек.
3. «Изготовление и распространение литературы экологической направленности» реализовано 10 тыс. руб. Была изготовлена экологическая агитационная литература для проведения акций. По результатам ее распространения в экологических мероприятиях приняли участие 3785человек. Запланировано 3700 человек.

В 2016 году в рамках подпрограммы проведена работа с водопользователями по реализации планов по снижению объема загрязняющих веществ, не требующая финансирования со стороны администрации Орехово-Зуевского муниципального района. Проводимые на предприятиях мероприятия позволяют постепенно снизить уровень содержания загрязняющих веществ в стоках. Значение показателя в 2016 году составило 0,5%.

**Подпрограмма 2:** «**Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления».**

**Задача 1** «Обеспечение санитарной очистки территории сельских поселений и ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории Орехово-Зуевского муниципального района» выполнена в полном объеме. Финансирование мероприятий выполнено на 100%.

**Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района»:**

В целях реализации **Задачи 1** «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения и водоснабжения/теплоснабжения)» в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

**Мероприятие: 1.2.1** «Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района», приобретено и смонтировано 12 станций, финансирование из бюджета Московской области на 118080 тыс. руб. выполнено на 35%, финансирование из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района выполнено на 100% и составило 19160,48 тыс. руб.

**Мероприятие: 1.3.1.1** «Капитальный ремонт коллектора г. Дрезна - д. Кабаново» в 2016 году работы выполнены на 90%, финансирование из бюджета Московской области составило 81212,9 тыс. руб., из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района составило 9023,6 тыс. руб.

**Мероприятие: 1.3.1.2** «Капитальный ремонт канализационного дюкера 2Д=219 через р. Нерская г. Куровское», работы выполнены в полном объеме, профинансировано 10% по Соглашению о передаче полномочий от г. п. Куровское 371,7 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»:**

**Задача 1** «Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района» в 2016 году выполнена в полном объеме, в 67 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»:**

В 2016 году начата реализация 3-х летней программы Московской области «Обеспечение комфортной среды проживания», в рамках которой на территории бывших военных городков в д. Хотеичи, д. Малая Дубна, д. Новое и г. Дрезна проводится капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, ВЗУ, станций второго подъема, а также установка станции водоподготовки. В 2016 году работы выполнены на 80%, завершение работ запланировано по окончании отопительного сезона.

**Муниципальная программа «Жилище Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма I** **«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»**

Цель Программы: повышение доступности жилья для населения, обеспечение  
безопасных и комфортных условий проживания в Орехово-Зуевском муниципальном районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

* увеличение годового объема ввода жилья.

Все поставленные цели были достигнуты. В составе мероприятий подпрограммы запланировано 11 показателей, в 2016 году обеспечено 100%  
выполнение мероприятий.

Годовой объем ввода жилья составил 53,35 тыс. кв. м, (план-12,55 тыс. кв. м.).

В связи с изменением методики расчета объема вводимого жилья увеличился  
показатель 2015 года за счет ранее построенных жилых домов, но  
зарегистрированных в 2015 году, который составил 74,0 тыс. кв. м. В результате достигнутое значение показателя за 2016 год составило 72 % (план 108,19 %).

В целом качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

**Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке».**

Финансирование подпрограммы выполнено за счет средств бюджета Московской области на 70% и из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 100%. В 2016 году по программе приобретены квартиры общей площадью 1642,50 кв. м, для 149 жителей 7 аварийных многоквартирных домов на территории сельских поселений Новинское и Верейское.

**Задача 2.** «Увеличение количества расселенных помещений».

**Мероприятие 1.2.1** «Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» составил 24800,21 тыс. руб. (средства бюджета Орехово-Зуевского района);

**Мероприятие 1.2.3** «Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» объем финансирования составил в 2016 году 44658,28 тыс. руб.;

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей».**

Финансирование подпрограммы не производилось, так как не было претендентов.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Московской области. Объем финансирования подпрограммы выполнен на 100 %.

**Мероприятие: 1.1.1** «Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» объем финансирования в 2016 году составил 20218,34 тыс. руб. (средства бюджета Московской области). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями в 2016 году 12 человек.

**Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».**

Финансирование подпрограммы не производилось, так как не было претендентов.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств федерального бюджета.

Объем финансирования подпрограммы выполнен на 100 %.

**Мероприятие** 1. Количество ветеранов Великой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств Федерального

бюджета, объем финансирования в 2016 году 944,28 тыс. руб. (средства Федерального бюджета).

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

В целях реализации **Задачи 1** «Снижение энергоемкости ВРП» все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, профинансировано из средств бюджета городских и сельских поселений 3000 тыс. руб., из внебюджетных источников - 65 327,90 тыс. руб., из средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 11885,7 тыс. руб., в том числе на мероприятие 1.1.1 «Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое оборудование». В 2016 году в сельском поселении Белавинское проведена газификация 15 многоквартирных домов и одного многоквартирного дома в д. Войново Гора сельского поселения Верейское.

**Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма I "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта".**

Цель подпрограммы - повышение доступности и качества оказания транспортных услуг для населения Орехово-Зуевского муниципального района. Подпрограмма I "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" в 2016 году реализована на 100 %.

На выполнение **мероприятия** "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района" подпрограммы I в 2016 году предусмотрены средства из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района в объеме 8 455,43 тыс. руб. Выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы денежные средства освоены полностью. Мероприятие подпрограммы завершено в установленные сроки. Плановые количественные значения показателей достигнуты практически по всем показателям. По показателю "Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года" достигнутое значение на конец года составило 58,54% (план 10%). Не достигнуто плановое значение по показателю "Количество машиномест на перехватывающих парковках" - план 160 м/м, факт - 65 м/м. Данный показатель реализуется за счет средств бюджетов городских и сельских поселений. Невыполнение показателя связано с недостаточностью финансирования в 2016 году.

**Подпрограмма II "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог"**

Цель - обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы II составляет 99,01 %, что связано с понижением после проведения электронных аукционов.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы II составил всего - 82 213,04 руб., в том числе:

* из средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 74 832,28 тыс. руб.,
* из средств бюджета Московской области - 12 380,76 руб.

Все мероприятия подпрограммы исполнены в утвержденные сроки.

В составе мероприятий подпрограммы II "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" запланировано 11 показателей, 4 из которых не достигли запланированного уровня, а именно:

* протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог (план - 24,57км, факт-8,18 км) - показатель выполняется за счет средств бюджетов сельских поселений.
* прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области (план-4 ед., факт-1ед.).
* прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (план -8,4 %, факт-3,05 %)
* увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (план-24,8 %, факт-17,58 %).

Причиной невыполнения данных показателей является недостаточный объем

финансирования, направленный на решение поставленных задач.

В целом муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы" является эффективной, однако по ряду показателей имеется несоответствие достигнутых значений показателей за 2016 год плановым значениям, причиной не достижения которых является недостаточность бюджетных ассигнований на 2016 год.

**Подпрограмма III «Обеспечение безопасности дорожного движения»**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово- Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы 2 в 2016 году (200,0 тыс. руб.) выполнен на 99,9%.

**Задача 1 «Доля охвата школьников и подростков мероприятиями по обучению правилам безопасного поведения на дорогах».**

В рамках реализации **Основного мероприятия1.1«Снижение** уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП», а также **мероприятия 1.1.2** «Приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто,- велогородков для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах на базе общеобразовательных учреждений»:

* Приобретено оборудование для строительства авто-, велогородка (светофоры, контроллеры) на базе МБОУ "Куровская СОШ № 6". Мун. контракт № 108/02-22 от

1. года. Фактически израсходовано 199,8 тыс. рублей (99,9%). Оборудование передано в Управление образования.

**Целевой показатель 43** «Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч населения» данный коэффициент показателя считается по формуле: Смертность от дорожно-транспортных происшествий = (число погибших в ДТП/численность населения) \*100000.

По состоянию на 31.12.2016г. на территории района погибло 39 человек (АППГ - 59), из них на федеральных дорогах 19 человек, на региональных - 17 человек, на- муниципальных- 3 человека.

Коэффициент по району составляет (39/118543)\* 100000 = 32,8.

На федеральных дорогах (19/118543)\* 100000 = 16,02

На региональных дорогах (17/118543)\* 100000 = 14,3

На муниципальных дорогах = (3/118543)\* 100000 = 2,53

В соответствии с подпрограммой 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 г» данный показатель за 2016 год не должен превысить значение 32,14.(Показатель установлен министерством транспорта МО, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»).

Вместе с тем, благодаря совместным усилиям подразделений ГИБДД-ДПС, дорожных служб и органов местного самоуправления, в сравнении с результатами аварийности за аналогичный период 2015 года, количество погибших в ДТП снизилось на 33,9% или на 20 человек (с 59 до 39).Совместная работа, направленная на снижение тяжести последствий ДТП, продолжается.

**Муниципальная программа «Муниципальное управление Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района».**

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района. Объём финансирования подпрограммы выполнен на 92,74%.

Целевые показатели выполнены в полном объеме, кроме следующих показателей:

1. «Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования», который составил 1105,7 руб. (планируемое значение 1174,23 руб.). Причиной невыполнения данного показателя является экономия денежных средств.
2. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации в соответствии с планом-заказом, от общего числа муниципальных служащих», который составил 18% (планируемое значение 20%). Причиной невыполнения данного показателя послужило отсутствие финансирования мероприятия.
3. «Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал», который составил 27,05% (планируемое значение 0%). Причина невыполнения - закрытие жалоб происходит после полного устранения причины обращения.

**Задача 1.** «Совершенствование организации прохождения муниципальной службы»

**Мероприятие: 1.1.1 «**Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию»объем финансирования в 2016 году составил 9 628,00тыс. рублей.Фактически израсходовано 8 928,65 тыс. рублей (не все муниципальные служащие, достигшие пенсионного возраста, вышли на пенсию).

**Мероприятие: 1.1.2** «Разработка нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы» не профинансировано.

**Мероприятие: 1.1.3** «Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции» не профинансировано.

**Мероприятие: 1.1.4 «**Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами» не профинансировано.

**Мероприятие: 1.1.5** «Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением правового отдела администрации района, органов прокуратуры в целях реализации мер по противодействию коррупции и иных правонарушений» не профинансировано

**Мероприятие: 1.1.6** «Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих» не профинансировано.

**Мероприятие: 1.1.7** «Организация работы по присвоению классных чинов» не профинансировано.

**Мероприятие: 1.1.8** «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих» не профинансировано.

**Подпрограмма II «Управление муниципальными финансами».**

В рамках программы «Муниципальное управление Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2015 году денежные средства не предусматривались.

Показатели, характеризующие достижение цели подпрограммы «Управление муниципальными финансами» выполнены в полном объеме.

Перевыполнение показателя «Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году» связано с постепенной экономической стабилизацией на средних и крупнейших предприятиях на территории Орехово-Зуевского муниципального района. В ООО «Ликинский автобусный завод» были открыты новые рабочие места, что привело к увеличению отчислений НДФЛ.

**Подпрограмма III «Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе на 2015-2019 годы».**

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы 99,9%.

- общий объем фактически произведенных расходов всего: 7261,8 тыс. руб.

в том числе:

- из средств бюджета Московской области: 6630,0 тыс. руб.

- из средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района: 631,8 тыс. руб.

- все мероприятия подпрограммы завершены в утвержденные сроки;

- по всем количественным показателям подпрограммы было достигнуто их плановое значение, кроме показателя «Доля запросов, поступивших в электронном виде, от общего числа поступивших запросов». Его плановое значение – 5%, достигнутое значение – 4,9 %, что связано с увеличением количества запросов, поступающих из МФЦ.

**Подпрограмма IV «Архитектура и градостроительство Орехово-Зуевского муниципального района»**

Целью данной подпрограммы является определение приоритетов формирования политики пространственного развития Орехово-Зуевского муниципального района, повышение качества жизни населения Орехово-Зуевского муниципального района, повышение уровня обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее - Администрация), а также, увеличение доступности получения таких услуг гражданам Орехово-Зуевского муниципального района, обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, т.е. оказание услуг Орехово- Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Увеличение количества утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования Орехово-Зуевского муниципального района
2. Увеличение Количества городских поселений Орехово- Зуевского муниципального района, имеющих разработанные, согласованные и реализованные проекты пешеходных зон и улиц, альбомы по формированию архитектурно­художественного облика городских поселений, а также объектов имеющие архитектурно-художественное освещение
3. Увеличение количества выданных градостроительных планов земельных участков под размещение объектов индивидуального жилого строительства.
4. Увеличение количества утвержденной градостроительной документации по планировки территории
5. Увеличение количества необходимых программных средств и нормативных документов, для ведения градостроительной деятельности

В результате проделанной работы поставленные цели были достигнуты, мероприятия подпрограммы реализованы.

В ходе выполнения мероприятия 2.1. - проведены публичные слушания по проектам документов территориального планирования Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе:

* генеральных планов городских поселений в количестве 1-го слушания;
* генеральных планов сельских поселений в количестве 76-ти слушаний;

Проведены публичные слушания по проектам документов

градостроительного зонирования Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе:

* по проектам правил землепользования и застройки городских поселений в количестве 2-х слушаний;
* по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений в количестве 1-го слушания;

Утверждение документов территориального планирования и документов  
градостроительного зонирования Орехово-Зуевского муниципального района  
переносится на 2017 год (план-13 шт.);

В ходе выполнения мероприятия 2.2. - приведены в порядок территории  
Орехово-Зуевского муниципального района. В том числе разработан и согласован  
проект пешеходной улицы по адресу: ул. Юбилейная, г. Дрезна, Орехово-Зуевского  
муниципального района. Реализован I этап проекта пешеходной улицы (план-3 шт.);

В ходе выполнения мероприятия 3.1. - обеспечена подготовка и выдача  
градостроительных планов земельных участков под размещение объектов  
индивидуального жилого строительства, в количестве 171 шт. (план-120 шт.).

В ходе выполнения мероприятия 4.1. - определены земельные участки, для  
разработки проектов планировки, разработка проектов планировки планируется в  
2017 году (план-3 шт.).

В ходе выполнения мероприятия 5.1. - ведется работа по созданию  
систематизированной базы данных о развитии территорий Орехово-Зуевского  
муниципального района, об их застройке, о земельных участках, об объектах  
капитального строительства и иных сведениях (план-3 шт.).

В целом качественные показатели эффективности реализации подпрограммы

достигнуты.

**Подпрограмма V «Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 года»**

За 2016 год выполнена на 100%. Все мероприятия подпрограммы выполнены, намеченные цели, задачи и планируемые значения показателей достигнуты.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил 18444,6 тыс. руб., из которых:

Средства бюджета Орехово-Зуевского района - 10818,0 тыс. руб.

Средства бюджетов городских и сельских поселений района - 1331,2 тыс. руб.

Внебюджетные источники - 6 295,40 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2016 год составил - 18423,4 тыс. руб., что составляет 99,8% от общего объема финансирования. Экономия денежных средств бюджета Орехово- Зуевского муниципального района составляет 21,2 за счет проведения конкурентных процедур закупок товаров и услуг.

Денежные средства бюджета Орехово-Зуевского района (10796,8 тыс. руб.) были направлены на повышение степени информированности населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, изготовление полиграфической продукции для нужд администрации Орехово-Зуевского муниципального района, приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на

территории Орехово-Зуевского района, а также на информирование населения об основных праздничных мероприятиях, событиях социально- экономического развития и общественно-политической жизни района посредством наружной рекламы.

Денежные средства бюджетов городских и сельских поселений района, внебюджетных источников (7626,6 тыс. руб.) направлены на оформление наружного информационного пространства Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г.№363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области».

**Подпрограмма VI «Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района»**

Целью подпрограммы развитие имущественно - земельных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящегося в собственности Орехово-Зуевского муниципального района, повышение степени устойчивости доходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

• увеличение доходов в бюджет Орехово-Зуевского муниципального района от приватизации, продажи права аренды недвижимости и земельных участков.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году было предусмотрено 14672,90 тыс. руб. Фактический объем финансирования составил 13802,15 тыс. руб.

По статьям расхода «Обеспечение оформления технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения подлежащие сдаче в аренду, приватизацию», «Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости подлежащих сдаче в аренду, приватизации» и «Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны» экономия денежных средств связана с тем, что в связи с большим количеством участников при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, посредством проведения электронного аукциона, запроса котировок, происходит значительное снижение начальной максимальной цены контракта. А также в связи с неисполнением условий по муниципальным контрактам поставщиками услуг, Комитетом заключены соглашения о расторжении контрактов.

* планируемое значение по показателю «Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества» - 8500 тыс. руб., достигнутое значение - 7054,87 тыс. руб.

За отчетный период подготовлена документация на проведение аукционов по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Орехово-Зуевского муниципального района. Аукционы по отдельным объектам недвижимости имущества не состоялись по причине отсутствия претендентов, что повлияло на поступление денежных средств от приватизации запланированных на 2016 год.

**Подпрограмма VII «Развитие конкуренции**

Целью подпрограммы является создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности юридических и физических лиц, повышение эффективности осуществления закупок и противодействие коррупции при их осуществлении в Орехово-Зуевском муниципальном районе Московской области.

Для выполнения поставленных целей в 2016 году создано муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками» в качестве Уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для муниципальных заказчиков Орехово-Зуевского муниципального района.

Фактические расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения составили 15 988,56 тысяч рублей, при плановой смете 16 000 тысяч рублей. Выполнение 99,93 %.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по следующим показателям:

* доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) – 0,5 %.
* доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 53,6 %. Отклонение фактического значения показателя от планового (25%) связано с тем, что конкурентные процедуры, признанные несостоявшимися, не учитываются в объеме закупок для малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
* доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов составила 11,7%. Отклонение фактического значения от планового (9%) связано с проведением контрольных мероприятий по обоснованию начальных максимальных цен до начала процедуры объявления торгов.
* доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 44%. Отклонение фактического значения от планового (20%) связано с тем, что более половины процедур признаны несостоявшимися по причине подачи одной заявки, по причине признания одного участника торгов или с отсутствием заявок на участие в торгах.
* среднее количество участников на торгах 3,1. Отклонение фактического значения показателя от планового (4,5) связано с тем, что количество участников на торгах носит заявительный характер и заранее точно спрогнозировать плановые значения таких показателей не представляется возможным.
* количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Орехово- Зуевском муниципальном районе достигнуто 5 единиц, при плане 5 единиц.

**Подпрограмма VIII «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Плановый объем финансирования за 2016 год составил 47 225,0 тыс. руб., из них средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района в размере 42 000,0 тыс. руб., средства бюджета Московской области 5 225,00 тыс. руб. Исполнено за 2016 год 45 286,6 тыс. руб., из них 4 125,2 средства бюджета Московской области, средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 41 161,4 тыс. руб.

Цель подпрограммы - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Орехово-Зуевском муниципальном районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Орехово-Зуевского муниципального района;

2. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках реализации задач предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

-реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг в Орехово-Зуевском муниципальном районе:

-создание и развитие в Орехово-Зуевском муниципальном районе системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

-создание территориально-обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров (удаленных рабочих мест МФЦ).

В 2016 году в Орехово-Зуевском муниципальном районе были открыты дополнительные окна обслуживания: в городском поселении Ликино-Дулево-1 окно, в городском поселении Дрезна- 1 окно, сельском поселении Давыдовское -1 окно, сельском поселении Верейское -1 окно, сельском поселении Демиховское - 1 окно.

На конец 2016 г. на территории Орехово-Зуевского муниципального района осуществляют прием 12 окон в комфортабельных помещениях Ликино-Дулево и Куровское и 18 удаленных рабочих мест в городских и сельских поселениях многофункционального центра «Мои документы».

На конец 2016 года количество оказываемых услуг составило 208 (137 государственных и 71 муниципальных услуг) и соответствует подписанным Соглашениям между ГКУ МО «МО МФЦ» и органами исполнительной власти.

За 2016 год в МФЦ зарегистрировано 248977 обращений, из которых 141393 прием, 102141 выдача и 5443 консультация.

Плановый объем финансирования за счет средств бюджета Московской области 5 225,0 тыс. руб., из них:

1. на создание удаленных рабочих мест многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в размере 433 тыс. рублей. Исполнено 318,5 тыс. руб., что составляет 74% от плановых назначений;

2. на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и развитие функционирующих центров предоставления государственных и муниципальных услуг в размере 264,0 тыс. руб. Исполнено 211,6 тыс. руб., что составляет 80% от плановых назначений.

3. на организацию деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в размере 1 316,0 тыс. руб. Исполнено 1 200,0 тыс. руб., что составляет 91% от плановых назначений.

4. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в размере 3 212,0 тыс. руб. Исполнено 2 392,1 тыс. руб., что составляет 75% от плановых назначений.

Плановый объем финансирования за счет средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района – 42 000,0 тыс. руб., исполнено - 41 161,4 тыс. руб., что составляет 98% от плановых назначений.

**Подпрограмма IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

За 2016 год по программе ИКТ было потрачено 4669,41 тыс. рублей.

Расходы были выполнены на достижение следующих задач:

- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой

- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой

- Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах

- Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем

- Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем

- Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде

- Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями

- Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области

По всем выше перечисленным задач достигнуто плановое значение показателя

Подпрограммой определено исполнение 3х приоритетных показателя 1 группы: - Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

- Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к единой автоматизированной системе управления размещением государственного и муниципальных заказов Московской области и проведением других видов торгов в интересах ОМСУ Московской области (далее – ЕАСУЗТ)

Данные показатели в 2016 году достигли установленных плановых значений. Исполнение остальных показателе подпрограммы, так же достигнуто в полном объеме от установленных Министерством информационных технологий и связи Московской области плановых значений.

**Подпрограмма X «Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-Зуевском муниципальном районе».**

В 2016 году достигнуты следующие результаты:

1. **Мероприятие: 1.1.1**. Стимулирование привлечения медицинских и

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района.

Результат выполнения - 99,98%.

Выплаты социальной поддержки врачам остро требуемых специальностей государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь на территории Орехово-Зуевского муниципального района, выполнены в полном объеме - 1176000 руб. 00 коп.

Оплата текущего ремонта служебного жилого помещения произведена в соответствии с Муниципальными контрактами на сумму 299 757 руб. 60 коп.

Итого: исполнено 1475 757 руб. 60 коп.

Остаток: 242 руб. 40 коп.

1. **Мероприятие 1.2.1** Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

Результат выполнения - 90,81%

В связи с уменьшением категорий детей с рождения до трех лет и от 2 до 3 лет, оплата велась по фактически поставленному товару, в соответствии с Муниципальным контрактом на поставку полноценного питания питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

Итого: оплата по фактически поставленным товарам - 16545000 руб. 85 коп.

Неосвоенные средства субвенции в размере 476306 руб. 76 коп. возвращены в бюджет Московской области.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2016 году выделено 1 491,99 тыс. руб., из которых освоено 1 251,99 тыс. руб. (83,91%)

Целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни населения Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличения количества населения Орехово-Зуевского муниципального района, получивших меры социальной поддержки;

увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Относительно 1 задачи программы 2016 году планировалось оказать помощь 185 человекам показатель выполнен на 96,4 %, 159 граждан Орехово- Зуевского муниципального района получили помощь. Не выполнен планируемый охват граждан социальной поддержкой, в связи с естественными причинами.

Сумма запланированная на исполнение выше указанных показателей 1 150 тыс. руб., из которых освоено 910 тыс. руб. это 79,13% от намеченного финансирования. Отклонения возникли в связи с естественными причинами убывания количества почетных граждан мероприятие 1.1.3 «Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района» и по причине заявительного характера мероприятия 1.1.7 «Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

В рамках исполнения 2 задачи в 6-и социально значимых в Орехово- Зуевском районе учреждениях проведены мероприятия для обеспечения без барьерного доступа к учреждениям и услугам предоставляемых их сотрудниками, маломобильным группам населения показатель выполнен на 100%.

Денежные средства из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района планируемые для осуществления Мероприятие 1.1 «Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Орехово-Зуевском муниципальном районе» 341.99 тыс. руб., освоено 341,98 тыс. руб., это 100% освоение средств, а также планировались внебюджетные средства в размере 200 тыс. руб., они в свою очередь освоены на 100%.

Муниципальная программа «Социальная защита населения Орехово- Зуевского муниципального района на 2015-2019 года» за 2016 год выполнена на 100%. Все мероприятия программы выполнены, намеченные цели, задачи и планируемые значения показателей достигнуты.

Запланированный объем финансирования программы на 2016 год составил 80 316,00 тыс. руб., из которых:

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 73652,00 тыс. руб.

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в МО, субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг -6664,00 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составил - 79 194,25 тыс. руб., что составляет 98,60% от общего объема финансирования.

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 72 971,29 тыс. руб.

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в МО, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-6 222,96тыс.руб.

**Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2016 год выполнена в полном объеме, профинансировано из средств бюджетов городских и сельских поселений 72 792,00 тыс. руб., из средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального района - 311,50 тыс. руб. В рамках программы выполнено комплексное благоустройство 50 дворов с учетом 6-ти обязательных элементов. В этих дворах установлены: информационные щиты, площадки ТБО, парковочные места, уличное освещение, выполнено озеленение. В 2016 году установлено 39 игровых площадок.